## POA 2023
Cámara de Diputados de la República Dominicana Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2023
Código | Figura | Categoría | Indicador operativo | Meta | Área responsable | No. | Actividad | Entregable | Peso | Fecha inicio | Fecha fin | Área involucrada | Presupuesto Asignado (Gasto Corriente) | Presupuesto Asignado (Inversión Publica)
6 | Medio Ambiente | Eje temático
6.1 | Elaborar un modelo, así como un manual para documentar e implementar un Sistema de Gestión Ambiental en la Cámara de Diputados. Este modelo se aplicará a todas las áreas, actividades y servicios desarrollados por la Cámara de Diputados | Directriz Estratégica
6.1.1 | Elaborar el modelo y el manual para documentar el sistema de gestión medioambiental | Objetivo Estratégico
| Definición de los principios básicos que van a regir la Política Medioambiental de la Cámara de Diputados | Iniciativa Estratégica | Estrategias a utilizar para hacer frente a los problemas ambientales en la CD | 10 | Departamento de Servicios Generales | 1 | Evaluar el resultado del plan de acción | Resultado del plan de acción | 20% | T3 | T3 | Servicios Generales
6.1.1.3 | [5 empty] | 2 | Realizar un principio de responsabilidad medioambiental | Informe del entorno | 15% | T2 | T2 | Presidencia,secretaria general administrativa, planificacion y recursos humanos
[6 empty] | 3 | Principio de prevencion | Informe de prevencion antes de que pueda pasar | 15% | T2 | T2 | Servicios Generales
[6 empty] | 4 | principio de sustitucion | Informe de sustitucion de sustancias contaminante | 30% | T3 | T3 | Presidencia,secretaria general administrativa, planificacion y recursos humanos
[6 empty] | 5 | Principio de la cooperación | cronograma de ejecucion del plan de acción | 30% | T3 | T3 | Presidencia,secretaria general administrativa, planificacion y recursos humanos
[6 empty] | 6 | Evaluar el resultado del plan de acción | informe de resultados del plan de acción | 10% | T3 | T3 | Servicios Generales
6.1.1.4 | Establecimiento de la estructura para fijar las responsabilidades y jerarquías que permitan que la Cámara de Diputados cumpla con los lineamientos establecidos en su pol tica ambiental | Iniciativa Estratégica | Relación de una estructura departamental que pueda regir y cominicar para el cumplimiento de cada unas de las actuvidades medioambientales de la CD | 80 | Departamento de Servicios Generales | 1 | Levantamiento departamental | Informe de organización por jerarquia | 30% | T3 | T3 | Servicios Generales
[6 empty] | 2 | Crear un flujograma institucional acorde con las necesidades medioambientales | Informe flujograma | 70% | T3 | T3 | Planificacion y Desarrollo, Representación, Recursos Humanos, servicios Generales
|  |  | Desarrollar una iniciativa estrategica acorde a las necesidades medioambientales en la CD | 80 |  | 1 | Cronograma de trabajo | Informe cronograma | 60% | T4 | T4 | Servicios Generales
[6 empty] | 2 | Resultado de plan de acción | informe de resultados del plan de acción | 40% | T4 | T4 | Servicios Generales, Planificación y Desarrollo