## POA 2023
Cámara de Diputados de la República Dominicana Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2023
Código | Figura | Categoría | Indicador operativo | Meta | Área responsable | No. | Actividad | Entregable | Peso | Fecha inicio | Fecha fin | Área involucrada | Presupuesto Asignado (Gasto Corriente) | Presupuesto Asignado (Inversión Publica)
2 | Orientación a los Resultados y la Eficiencia | Eje temático
2.1 | Conseguir los más altos niveles de desempeño en el tren legislativo de la Cámara de Diputados, atendiendo diligentemente los temas de la agenda priorizada, dinamizando el trabajo de las comisiones e impulsando los procesos de conocimiento de leyes e iniciativas | Directriz Estratégica
2.1.3 | Transformar la organización desde la perspectiva funcional, estableciendo la gestión por procesos y la calidad en el servicio y la gestión | Objetivo Estratégico
2.1.3.1 | Revisión, mejora y/o rediseño de los procesos claves de la institución, consiguiendo un alto grado de integración a través de una certificación de calidad | Iniciativa Estratégica | Informe levantamiento procesos existente documentados y no documentados | 100% | Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional | 1 | Reunión para conformar equipo revisión de los procesos | Minuta reunion | 20% | T1 | T1 | Planificación y Desarrollo
[6 empty] | 2 | Levantamiento de los procesos documentados actuales | Informe de los procesos documentados | 40% | T1 | T1 | Planificación y Desarrollo
[7 empty] | Levantamiento de los procesos por documental | Infome de procesos por documental | 40% | T1 | T1 | Planificación y Desarrollo
|  |  | Informe de revision, mejora y/o rediseño de los procesos |  |  | 1 | Realizar cronograma de trabajo de las areas a mejorar sus procesos y las areas faltantes sin procesos documentados | Cronograma de trabajo | 10% | T1 | T1 | Planificación y Desarrollo
[6 empty] | 2 | Comunicar al presidente de la Cámara del trabajo a realizar | Comunicación | 10% | T1 | T1 | Planificación y Desarrollo
[6 empty] | 3 | Comunicar a los responsable de areas el trabajo a realizar con la fecha que el area será intervenidad | Comunicación | 20% | T2 | T2 | Planificación y Desarrollo y todas las areas de la institución
|  |  |  | 100% |  | 4 | Realizar el trabajo de revision, mejora y/o rediseño de los procesos de las distintas areas. | Carpeta con los procesos y mapa de procesos de la institucion actualizado y mejorado | 30% | T2 | T3 | Planificación y Desarrollo y todas las areas de la institución
[6 empty] | 5 | Informe final con todos los procesos documentados y mejorados | Informe | 30% | T4 | T4 | Planificación y Desarrollo
|  |  | Areas certificadas | 2 |  | 1 | Reunion con RRHH para definir areas a certificar | Minuta | 5% | T1 | T1 | Planificación y Desarrollo y RRHH
[6 empty] | 2 | Selección de la entidad acreditada para la certificación | Contrato | 5% | T1 | T1 | Planificación y Desarrollo y RRHH
[6 empty] | 3 | Relizar diagnostico inicial | Informe levantamiento | 10% | T1 | T2 | Planificación y Desarrollo y RRHH
[6 empty] | 4 | Elaboracion de la documentación | Documentacion | 20% | T2 | T2 | Planificación y Desarrollo
[6 empty] | 5 | Implementacion del SGC | Cronograma de trabajo | 40% | T2 | T3 | Planificación y Desarrollo y rRHH
[6 empty] | 6 | Realizar Auditoría | informe auditoria | 10% | T3 | T4 | Planificación y Desarrollo y institucion cerficadora
[6 empty] | 7 | Realizar la auditoria de la certificación por parte de la entidad acreditada. | Cerrtificación | 10% | T3 | T3 | Planificación y Desarrollo, institucion certificadora
2.1.3.2 | Mejora de la cultura de servicio y calidad en las ejecutorias legislativas, administrativas y áreas misionales | Iniciativa Estratégica | Capacitación en servicio al cliente y calidad | 50% | Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional | 1 | Realizar reunión con RRHH para definir programa de capacitación enfocada a las areas legislativa, administrativa y areas misionales. | Minuta | 10% | T1 | T1 | Planificación y Desarrollo y RRHH
[6 empty] | 2 | Establecer programa de capacitación | programa de capacitacion | 30% | T1 | T1 | Planificación y Desarrollo y RRHH
[6 empty] | 3 | desarrollar el programa de capacitacion definido con las areas seleccionadas | informe de avance del programa | 30% | T1 | T4 | Planificación y Desarrollo y RRHH
|  |  | Medir el nivel de servicio que ofrece | 100% |  | 1 | Reunión para definir el metodo para medir el nivel de servicio | Minuta reunion | 10% | T1 | T1 | Planificación y Desarrollo y RRHH
[6 empty] | 2 | Aplicar el metodo | Encuenta | 60% | T1 | T4 | Planificación y Desarrollo y RRHH
[6 empty] | 3 | Analizar la información | Informe | 30% | T4 | T4 | Planificación y Desarrollo y RRHH