## POA 2023
Cámara de Diputados de la República Dominicana Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2023
Código | Figura | Categoría | Indicador operativo | Meta | Área responsable | No. | Actividad | Entregable | Peso | Fecha inicio | Fecha fin | Área involucrada | Presupuesto Asignado (Gasto Corriente) | Presupuesto Asignado (Inversión Publica)
5 | Cultura Digital | Eje temático
5.1 | Desarrollar un completo y din mico proceso de transformación digital integral, sobre lacbase del uso ágil, comprehensivo y productivo de la información y el conocimiento en todas las funciones de la Cámara, tanto en el ámbito legislativo como administrativo | Directriz Estratégica
5.1.1 | Elaborar y poner en ejecuci n un plan maestro de transformación digital, que vincule de forma integral y fluida los procesos (sustantivos y de apoyo) y servicios de la Cámara, habilitando una interacción ágil e integrada, tanto internamente como en la interacción del ciudadano con la institución | Objetivo Estratégico
5.1.1.2 | Transformación de la cultura y los procesos internos sobre la base de la digitalización, el uso intensivo de la información, y la automatización de los flujos de trabajo | Iniciativa Estratégica | Cantidad de proyectos tecnológicos a desarrollar orientados al ciudadano |  | SIL, Portales Web, Soporte Tecnológico | 1 | Presentar los planes y proyectos tecnológicos orientados al ciudadano (SIL) / Puesta en ejecución de mejoras en el Sistema de Información Legislativa | Sitio Web Institucional Actualizado | 100% | T1 | T2 | Sistema de Información Legislativa (SIL)
[6 empty] | 2 | Reestructurar de forma general el portal web institucional y completar la migración de datos y documentos legislativos del anterior portal para viabilizar su facilidad de acceso y utilización por medios electrónicos | Modulo de Sistema de Tickets | 100% | T1 | T2 | Unidad de Portales Web
|  |  | Porcentaje de avence respecto a la reestructuración del Portal Web y los proyecctos tecnológicos vinculados a los procesos internos | 80% |  | 3 | Optimización e implementación de un sistema de tickets para la digitalización de los servicios brindados por el departamento. | Sistema de conexión remota | 100% | T1 | T2 | Unidad de Soporte Tecnológico
[6 empty] | 4 | Ejecución y puesta en funcionamiento de un módulo de conexión remota para asistencia en los servicios técnicos | Sistema de telefonía IP en pleno funcionamiento | 100% | T1 | T2 | Unidad de Soporte Tecnológico