## POA 2022
Cámara de Diputados de la República Dominicana Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2022
Código | Figura | Categoría | Indicador operativo | Meta | Área responsable | No. | Actividad | Entregable | Peso | Fecha inicio | Fecha fin | Área involucrada | Presupuesto Asignado (Gasto Corriente) | Presupuesto Asignado (Inversión Publica)
2 | Orientación a los Resultados y la Eficiencia | Eje temático
2.1 | Conseguir los más altos niveles de desempeño en el tren legislativo de la Cámara de Diputados, atendiendo diligentemente los temas de la agenda priorizada, dinamizando el trabajo de las comisiones e impulsando los procesos de conocimiento de leyes e iniciativas | Directriz Estratégica
2.1.1 | Instaurar una cultura organizacional de orientación a resultados y eficiencia, tanto en las áreas legislativas como en las administrativas y de apoyo | Objetivo Estratégico
2.1.1.1 | Establecimiento de una gestión presupuestaria por resultados en cumplimiento de las leyes y normativas de presupuesto | Iniciativa Estratégica | Porcentaje de unidades ejecutoras que aplican gestión presupuestaria por resultados (GpR) | 50% | Secretaria General Administrativa | 1 | Capacitación al personal en formulación presupuestaria basada en resultados. |  | 20% | T1 | T1
[6 empty] | 2 | Revisión y adecuación de los instrumentos de planificación y presupuesto. |  | 25% | T1 | T4
[6 empty] | 3 | Implementación de herramientas de monitoreo y evaluación | Herramientas de monitoreo | 20% | T4 | T4
[6 empty] | 4 | Seguimiento al cumplimiento de metas físicas y financieras. |  | 20% | T4 | T4
[6 empty] | 5 | Elaboración de informes de desempeño presupuestario |  | 15% | T1 | T4
2.1.1.2 | Establecimiento y cumplimiento con guías de fiscalización por comisión de trabajo, y sistematización / estructuración de los informes de fiscalización de políticas públicas | Iniciativa Estratégica | Porcentaje de comisiones que aplican guías de fiscalización y entregan informes estructurados | 50% | Departamento de Comisiones | 1 | Implementación de un formato estandarizado para informes de fiscalización. |  | 40% | T1 | T4
[6 empty] | 2 | Seguimiento al cumplimiento de las guías y entrega de informes |  | 30% | T2 | T3
[6 empty] | 3 | Evaluación de los informes |  | 30% | T1 | T3
2.1.1.3 | Estandarización de los contenidos obligatorios de los informes anuales de rendición de cuentas de los legisladores | Iniciativa Estratégica | Formato de informes de los legisladores en cumplimiento a la Carta Magna. |  |  | 1 | Levantamiento de situación actual respecto a la rendición de cuentas por diputado | Informe del levantamiento | 30% | T2 | T2
|  |  |  | 100% | Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional | 2 | Reunión para la identificación del contenido | Informe de situación actual de rendición de cuentas | 10% | T2 | T2
[6 empty] | 3 | Creación de formato de informe anual de rendición de cuentas | Formato estandarizado de rendición de cuentas | 60% | T2 | T3 | Secretaría General Legislativa, Departamento de Planificación
|  |  | Cantidad de legisladores y/o asistentes que participan en programa de inducción y tutoría | 63% |  | 1 | Apoderamiento a la DPDI por parte del Presidente | Comunicación al Presidente Comunicación de Presidente a los diputados | 10% | T2 | T2
[6 empty] | 2 | Diseño y desarrollo del programa de inducción y tutoría | Programa de inducción y tutoría | 20% | T2 | T2
[6 empty] | 3 | Realizar taller de induccion | Reporte de asistencia | 70% | T2 | T2
|  |  | Porcentaje de legisladores participantes en programa de inducción y tutoría que presentan informe de rendición de cuentas acorde a estandar establecido | 90% |  | 1 | Levantamiento de informes depositado luego de la induccion | informe de evaluacion de monitoreo luego de la induccion | 30% | T2 | T2 | Secretaría General Legislativa
2.1.1.4 | Evaluación del desempeño real obtenido por la Institución respecto a las metas establecidas en la planificación inicial | Iniciativa Estratégica | Porcentaje de áreas que reportan el POA | 100% | Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional | 1 | Establecimiento de mecanismo de reporte de ejecución de POA | Entregar a áreas formato de reporte de ejecución de POA | 40% | T1 | T1
[6 empty] | 2 | Realización de evaluación y reporte de desempeno trimestral | Informe de desempeño trimestral | 60% | T1 | T4
|  |  | Porcentaje de logro de POA institucional | 70% |  | 3 | Publicación de informe de desempeño trimestral | Publicación de Informe de desempeño trimestral | 100% | T1 | T4