## POA 2022
Cámara de Diputados de la República Dominicana Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2022
Código | Figura | Categoría | Indicador operativo | Meta | Área responsable | No. | Actividad | Entregable | Peso | Fecha inicio | Fecha fin | Área involucrada | Presupuesto Asignado (Gasto Corriente) | Presupuesto Asignado (Inversión Publica)
4 | Gestión del Talento y Carrera Administrativa | Eje temático
4.1 | Desarrollar competencias en el personal para que logren el éxito en sus funciones, a través de la implementación de la ley de carrera administrativa, para los empleados | Directriz Estratégica
4.1.2 | Fomentar un clima de integración, trabajo en equipo e inclusión como parte de la cultura organizacional de la institución, y en alineamiento con sus valores | Objetivo Estratégico
4.1.2.1 | Desarrollo e implantación de un completo y ejemplar programa de inclusión e igualdad de oportunidades, fomentando la cultura correspondiente en toda la organización | Iniciativa Estratégica | Porcentaje de Ejecución programa de inclusión e igualdad de oportunidades. | 100% | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Ejecución de programa de Inclusión e Igualdad de Oportunidadades. | Informe de solicitudes y atencin a los usuarios. | 50% | T1 | T4 | Administrativo, Financiero, Presidencia,
[6 empty] | 2 | Seguimiento y Evaluación de la ejecución y resultados del progama | Informe de solicitudes y atencion a los usuarios. | 30% | T1 | T4 | Planificacion
[6 empty] | 3 | Solicitud de Postulación al sello RD Incluye. | Obtención del Sello RD Incluye | 20% | T1 | T4 | Presidencia, Administrativo
[6 empty] | 4 | Programa de Diputado por un dia, con niños sordosmudos. | Informe de visitas | 5% | T1 | T4
|  |  | Postulacion de la insitucion al sello RD Incluye. | 100% |  | 4 | Dilvulgar logros obtenidos del programa | Informe | 10% | T1 | T4 | TI, Comunicaciones, Prensa
4.1.2.2 | Promoción de un clima de integración, colaboración y trabajo en equipo, con altos niveles de eficiencia y efectividad del personal | Iniciativa Estratégica | % Satisfaccion de empleados con el clima organizacional. | 100% | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Realizar encuestas de Clima Laboral | Informe de Encuesta de Clima Laboral | 50% | T1 | T4 | Todas las áreas
[6 empty] | 2 | Ejecutar plan de acción luego de realizar la encuesta de Clima. | Informe Plan de acción ante los resultados | 50% | T1 | T4 | RRHH, administrativo, presidencia
[6 empty] | 3 | Ejecucion de actividad de reconocimientos al personal que ofrecen un Servicio excelente. | Certificados, fotos | 50% | T1 | T4 | RRHH, Administrativo, Financiero, Comunicaciones