## POA 2022
Cámara de Diputados de la República Dominicana Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2022
Código | Figura | Categoría | Indicador operativo | Meta | Área responsable | No. | Actividad | Entregable | Peso | Fecha inicio | Fecha fin | Área involucrada | Presupuesto Asignado (Gasto Corriente) | Presupuesto Asignado (Inversión Publica)
3 | Imagen e Impacto Externo e Interno | Eje temático
3.1 | Obtener un alto grado de valoración en la ciudadanía impactando positivamente en la sociedad, con un alto nivel de eficiencia y coherencia en la comunicación e imagen interna y externa | Directriz Estratégica
3.1.1 | Elaborar y ejecutar un plan integrado de comunicaciones interna y externa, que vincule de forma activa y positiva tanto al personal de la Cámara como a la ciudadanía en general y los actores claves | Objetivo Estratégico
3.1.1.1 | Fortalecimiento de la gestión de comunicación interna y externa. | Iniciativa Estratégica | Desarrollar políticas efectivas y dinámicas de comunicación interna y externa | 100% | Relaciones Pública y Comunicaciones y, Recursos Humanos | 1 | Reunión del equipo de comunicación | Minuta de los acuerdos | 5% | T1 | T1 | Relaciones Pública y Comunicaciones con sus dependencias; presidencia, administrativo, recursos humanos | Está sujeto a las disposiciones de presidencia y secretaría administrativa | Está sujeto a las disposiciones de presidencia y secretaría administrativa
[6 empty] | 2 | Reunión con los departamentos involucrados | Minuta de los acuerdos | 5% | T1 | T1
[6 empty] | 3 | Análisis situacional (Matriz DAFO) | Informe matriz | 20% | T1 | T2
[6 empty] | 4 | Definir políticas de comunicación interna y externa | Borrador del esquema de las políticas | 20% | T1 | T2
[6 empty] | 5 | Socializar del borrador | Reunión con los departamentos involucrados | 10% | T2 | T3
[6 empty] | 6 | Inclusión de los aportes al borrador y revisión final | Borrador del esquema de las políticas | 10% | T3 | T3
[6 empty] | 7 | Aprobación documento final | Políticas de comunicación interna y externa | 30% | T3 | T4
[6 empty] | #REF! |  |  | 0% | 2022-01-15 | 2022-12-30
3.1.1.2 | Elaboración e implementación de un plan de comunicación interna altamente vinculante, que cubra e integre todos los estamentos de Cámara. | Iniciativa Estratégica | Plan de Comunicación interna | 75% | Relaciones Pública y Comunicaciones, y Recursos Humanos | 1 | Reunión del equipo de comunicación | Minuta de los acuerdos | 5% | T1 | T1 | Relaciones Pública y Comunicaciones con sus dependencias; Presidencia, Administrativo, Recursos Humanos | Está sujeto a las disposiciones de presidencia y secretaría administrativa | Está sujeto a las disposiciones de presidencia y secretaría administrativa
[6 empty] | 3 | Levantamiento de información | Informe matriz (DAFO) | 20% | T2 | T3
[6 empty] | 4 | Elaboración del documento de comunicación interna altamente vinculante | Borrador del plan de comunicación interna altamente vinculante | 25% | T2 | T3
[6 empty] | 5 | Socializar el borrador | Reunión con los departamentos involucrados | 10% | T3 | T3
[6 empty] | 6 | Aprobación documento final | Plan de comunicación interna | 30% | T3/2 | T3/2
3.1.1.3 | Elaboración e implementación de un plan de mejora de la imagen institucional de la Cámara, en términos de símbolos, signos distintivos, discursos y acciones hacia lo externo de la institución. | Iniciativa Estratégica | Rediseñar los elementos y características gráficas de la identidad corporativa (simbología) | 50% | Relaciones Pública y Comunicaciones e Imagen Institucional | 1 | Reuniones del equipo de comunicación con las áreas involucradas | Minuta de los acuerdos | 5% | T1 | T1 |  | Está sujeto a las disposiciones de presidencia y secretaría administrativa | Está sujeto a las disposiciones de presidencia y secretaría administrativa
[6 empty] | 2 | Levantamientos de información sobre lo que existe | Informe de los resultados | 10% | T1 | T2
[6 empty] | 3 | Contratación de un diseñador externo | Documentos en orden para convenio | 10% | T2 | T2 | Relaciones Pública y Comunicaciones con sus dependencias; Presidencia, Administrativo, Legislativo
[6 empty] | 4 | Analizar documentos relacionados al tema como resoluciones, la constitución y ley de símbolos patrios | Conclusiones del análisis | 5% | T2 | T2
[6 empty] | 5 | Conceptualización de diseño de la línea gráfica | Primer boceto de la línea gráfica | 10% | T2 | T3
[6 empty] | 6 | Desarrollar una guía visual que sirve para graficar, exponer y aterrizar el concepto | Crear un moodboard o tablero de inspiración (lluvia de ideas) | 20% | T2 | T3
[6 empty] | 7 | Presentación de la selección del tipo de paleta de colores más adecuada | Paleta cromática y textura escogida | 5% | T2 | T3
[6 empty] | 8 | Presentación de la selección de la familia tipográfica para la representación visual del lenguaje | Familia Tipográfica seleccionada | 10% | T2 | T3
[6 empty] | 9 | Socializar del borrador | Borrador de la línea gráfica | 5% | T3 | T3
[6 empty] | 10 | Aprobación del documento final | Plan de mejora de la imagen institucional | 15% | T4 | T4
[6 empty] | 11 | Diseño de campañas interna y externa | Lanzamiento de campaña interna y externa para presentar la nueva imagen institucional | 5% | T4 | T4 | Acto oficial para colaboradores internos y externos
3.1.1.4 | Elaboración e implantación de un plan de comunicación externa, con fuerte énfasis en la vinculación con la sociedad y la ciudadanía, en concordancia con el plan de mejora de la imagen institucional. | Iniciativa Estratégica | Plan de Comunicación externa | 50% | Relaciones Pública y Comunicaciones e Imagen Institucional | 1 | Reunión de comunicación y partes interesadas | Minuta de las conclusiones | 5% | T1 | T1 | Relaciones Pública y Comunicaciones con sus dependencias, comisiones | Está sujeto a las disposiciones de presidencia y secretaría administrativa | Está sujeto a las disposiciones de presidencia y secretaría administrativa
[6 empty] | 2 | Realizar un análisis DAFO | Conclusiones del levantamiento de datos | 10% | T1 | T2
[6 empty] | 3 | Definir y promover un mensaje clave acorde a la misión, visión y valores el cual debe ser oficial | Presentación del mensaje final y el tipo de formato para su promoción | 20% | T2 | T2
[6 empty] | 4 | Creación de campañas institucionales | Objetivos, diseño del formato, medios de difusión, presupuesto, responsables, plan de acción, medición y control | 10% | T2 | T3
[6 empty] | 5 | Uso de las distintas herramientas de comunicación digital (online) | Post, reels, carrusel entre otras herramientas de difusión | 5% | T2 | T3
[6 empty] | 6 | Uso de los distintos canales de difusión tradicional (offline) | Notas de prensa, entrevistas, colocación de publicidad, ruedas de prensa herramientas de comunicación corporativa entre otros | 5% | T2 | T3
[6 empty] | 7 | Elaboración del primer borrador y socialización con las partes interesadas | Presentación del primer borrador con posibles sugerencias integradas | 10% | T3 | T4
[6 empty] | 8 | Aprobación del documento final | Plan de Comunicación externa | 20% | T4 | T4
Note on H24: Manuela J. Jimenez Duval: Recordar conversar con el presidente y la secretaria administrativa sobre si existe un diseño preaprobado de una línea gráfica.
Note on I26: Manuela J. Jimenez Duval: Evaluar en esta etapa analizar el mensaje clave o slogan institucional oficial.