## POA 2022
Cámara de Diputados de la República Dominicana Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2022
Código | Figura | Categoría | Indicador operativo | Meta | Área responsable | No. | Actividad | Entregable | Peso | Fecha inicio | Fecha fin | Área involucrada | Presupuesto Asignado (Gasto Corriente) | Presupuesto Asignado (Inversión Publica)
1 | Eficiencia y Efectividad Legislativa | Eje temático
1.1 | Conseguir los más altos niveles de desempeño en el tren legislativo de la Cámara de Diputados, atendiendo diligentemente los temas de la agenda priorizada, dinamizando el trabajo de las comisiones e impulsando los procesos de conocimiento de leyes e iniciativas | Directriz Estratégica
1.1.1 | Fomentar y procurar los más altos niveles de desempeño legislativo, mediante el establecimiento de métodos y protocolos de trabajo eficientes y efectivos | Objetivo Estratégico
1.1.1.1 | Diseño e implementación de un plan de trabajo programado y alineado a las iniciativas de la Estrategia Nacional de Desarrollo que la Cámara tiene como parte de su agenda | Iniciativa Estratégica | Cantidad de proyectos vinculados a la END depositados en la Cámara de Diputados | 10 | Secretaría General Legislativa | 1 | Presentar las iniciativas depositadas a la comisión coordinadora |  | 25% | T1 | T4 | Comisión Coordinadora
[6 empty] | 2 | Elaborar y publicar la agenda de la semana | Agenda de la semana | 25% | T1 | T4 | Comisión Coordinadora
|  |  | Porcentaje de proyectos vincualdos a la END depositados respecto a lo dispuesto en Ley 1-12 | 50% |  | 3 | Remitir a comisiones las iniciativas tomadas en consideración por el pleno |  | 20% | T1 | T4 | Comisión Coordinadora
[6 empty] | 4 | Seguimiento a los trámites |  | 20% | T1 | T4 | Comisión Coordinadora
[6 empty] | 5 | Elaborar los reportes estadísticos | Reportes estadísticos programados Reportes estadísticos a requerimiento | 10% | T1 | T4
1.1.1.2 | Aprobación del proyecto de ley de fiscalización y control de entidades del Estado | Iniciativa Estratégica | Iniciativa 06014-2020-2024-CD aprobada | 1 | Secretaría General Legislativa | 1 | Recibir reporte de revisión técnica | Informe de la Comisión apoderada | 5% | T1 | T2 | Comision coordinadora
[6 empty] | 2 | Recibir informe de Comisión | Reporte de revisión de informe de Contraloría | 20% | T2 | T2
[6 empty] | 3 | Revisión del informe |  | 5% | T2 | T3
[6 empty] | 4 | Incluir en el orden del día |  | 10% | T2 | T3
[6 empty] | 5 | Aprobación del proyecto en primera y segunda lectura |  | 50% | T3 | T4
[6 empty] | 6 | Transcripción del proyecto |  | 5% | T3 | T4
[6 empty] | 7 | Revisiones de las transcripciones |  | 5% | T3 | T4
1.1.1.3 | Fortalecimiento de la estructura de OASEP para hacer más efectivo el rol de las cominisiones y de fiscalización de los legisladores | Iniciativa Estratégica | Protocolos de coordinación entre OASEP y las comisiones legislativas. | 1 | Secretaría General Legislativa | 1 | Diagnóstico institucional | Informe diagnostico | 15% | T1 | T1 | OASEP
[6 empty] | 2 | Diseño de los protocolos | propuesta protocolo | 25% | T1 | T2
[6 empty] | 3 | Validación y aprobación | Acta de aprobacion | 20% | T2 | T3
[6 empty] | 4 | Capacitación y difusión |  | 20% | T2 | T3
[6 empty] | 4 | Implementación y seguimiento | informe de seguimiento | 20% | T3 | T4
1.1.1.4 | Establecimiento de mecanismos para analizar la productividad de los organos institucionales | Iniciativa Estratégica | Cantidad de informes de análisis y mejora de productividad programados | 2 | Secretaría General Legislativa | 1 | Realización de diagnóstico situacional | Informe de diagnóstico | 20% | T1 | T1 | Comisiones
[6 empty] | 2 | Elaboración de propuesta de mejoras | Informe de propuesta de mejoras | 40% | T1 | T2
|  |  | Porcentaje de informes de análisis y mejora de productividad realizados y socializados | 100% |  | 3 | Implementación de mejoras | Informe de productividad mejorado | 40% | T2 | T3