## POA 2024
Cámara de Diputados de la República Dominicana Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2024
Código | Figura | Categoría | Indicador operativo | Meta | Área responsable | No. | Actividad | Entregable | Peso | Fecha inicio | Fecha fin | Área involucrada | Presupuesto Asignado (Gasto Corriente) | Presupuesto Asignado (Inversión Publica)
2 | Orientación a los Resultados y la Eficiencia | Eje temático
2.1 | Conseguir los más altos niveles de desempeño en el tren legislativo de la Cámara de Diputados, atendiendo diligentemente los temas de la agenda priorizada, dinamizando el trabajo de las comisiones e impulsando los procesos de conocimiento de leyes e iniciativas | Directriz Estratégica
2.1.4 | Transformar la organización, desde el punto de vista de las estadīsticas para tomar decisiones basadas en un diagnóstico eficiente | Objetivo Estratégico
2.1.4.1 | Consolidación, sistematización y actualización de las estadísticas de las actividades legislativas, administrativas y órganos de apoyo | Iniciativa Estratégica | Sistema Estadístico Institucional | 40% | Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional | 1 | Definir equipo y cronograma de trabajo | Minuta y cronograma de trabajo | 10% | T1 | T1 | Planificacion y desarrollo
[6 empty] | 2 | Adquisición de un software | Documentacion compra | 20% | T1 | T2 | Planificacion y desarrollo, Secretaria general administrativa, secretaria general legislativa, tecnologia de la informacion, compra y presidencia
[6 empty] | 3 | Capacitación y uso del software | informe de capacitacion | 20% | T2 | T2 | Planificacion y desarrollo, TIC
[6 empty] | 4 | Alimentacion e Implementación software | informe implementacion | 30% | T2 | T3 | Planificacion y desarrollo, TIC
[6 empty] | 5 | Gestión y monitoreo | informe monitoreo | 20% | T3 | T4 | Planificacion y desarrollo
2.1.4.2 | Articulación y mantenimiento de la serie histórica de las principales actividades de la Cámara de Diputados y sus principales indicadores | Iniciativa Estratégica | Series historicas principales de las actividades CD | 50% | Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional | 1 | Reunión para definir las principales Series historicas de la CD | Minuta | 10% | T1 | T1 | Planificacion y desarrollo, Secretaria general administrativa, secretaria general legislativa, tecnologia de la informacion
[6 empty] | 2 | Levantamiento series historicas CD | informe principales series historicas | 20% | T1 | T1 | Planificacion y desarrollo y todas las areas involucradas
[6 empty] | 3 | Empoderando al DPDI para la recoleccion de informacion | Comunicación de presidencia | 20% | T1 | T2 | Planificacion y desarrollo, Secretaria general administrativa, secretaria general legislativa y presidencia
[6 empty] | 4 | Reunión con las distintas unidades para comunicarle sobre el levantamiento y recoleccion de informacion para las series historicas de la CD | Minutas de las reuniones | 30% | T2 | T3 | Planificacion y desarrollo y todas las areas involucradas
[6 empty] | 2 | Informe series historicas CD | Base de tados | 20% | T3 | T4 | Planificacion y desarrollo
|  |  | Indicadores estadisticos | 50% |  | 3 | Reunión para definir los principales indicadores estadísticos de la CD | Munuta reunion | 20% | T1 | T1 | Planificacion y desarrollo y todas las areas involucradas
[7 empty] | informar a todas las ares sobre el proceso de levantamiento de informacion | comunicaciones para informar | 20% | T1 | T2 | Planificacion y desarrollo y todas las areas involucradas
[7 empty] | Levatamiento indicadores | informe indicadores | 60% | T2 | T3 | Planificacion y desarrollo
2.1.4.3 | Establecemiento de reportes fijos y a demanda de las informaciones estadísticas disponibles | Iniciativa Estratégica | Configuración de la funcionalidad del SIL | 50% | Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional | 1 | Reunión con Sec. General Legislativa y direccion de informática para solicitar reportes fijos y a demanda. | minuta | 10% | T1 | T1 | Planificacion y desarrollo, Secretaria general administrativa, secretaria general legislativa
[6 empty] | 2 | Establecer cronograma de trabajo con Direccion de informatica | Cronograma de trabajo | 20% | T1 | T1 | Planificacion y desarrollo
[6 empty] | 3 | Configuración de la funcionalidad del SIL | informe sobre avances de los trabajos | 40% | T2 | T3 | Direccion de informatica
[6 empty] | 4 | Validación de la solución informática | informe sobre la validacion | 20% | T3 | T4 | Planificacion y desarrollo, Secretaria general administrativa, secretaria general, direccion de informatica
[6 empty] | 5 | Gestión y monitoreo automatizado | informe de monitoreo de la solucion informatica | 10% | T4 | T4 | Planificacion y desarrollo

## POA 2024 V1
Cámara de Diputados de la República Dominicana Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2024
Código | Figura | Categoría | Indicador operativo | Meta | Área responsable | No. | Actividad | Entregable | Peso | Fecha inicio | Fecha fin | Área involucrada | Presupuesto Asignado (Gasto Corriente) | Presupuesto Asignado (Inversión Publica)
2 | Orientación a los Resultados y la Eficiencia | Eje temático
2.1 | Conseguir los más altos niveles de desempeño en el tren legislativo de la Cámara de Diputados, atendiendo diligentemente los temas de la agenda priorizada, dinamizando el trabajo de las comisiones e impulsando los procesos de conocimiento de leyes e iniciativas | Directriz Estratégica
2.1.5 | Transformar la organización, desde el punto de vista de la cooperación internacional para consolidar las relaciones internacionales como instrumento de la promoción del desarrollo nacional | Objetivo Estratégico | Un Plan Plurianual de Cooperación Internacional elaborado | Un Plan elaborado en su versión digital, Documento borrador | Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional |  | Levantamiento de información y conceptualización del documento.2 Definicion de metas, objetivos e indicadores. 3- Socialización del Plan con el director de Planificación y el equipo. Aprobación del documento final, socialización y difusión. | Plan anual elaborado de Cooperación Internacional
2.1.5.1 | Gestión de los planes, programas y proyectos de cooperación internacional para el apoyo de la Cámara de Diputados, para impulsar el desarrollo de sus capacidades | Iniciativa Estratégica | Un proyecto indentificado | 50% | Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional | 1 | Identificación proyecto a evaluar | Reunión con organismos internacionales | 20% | T2 | T3 | Relaciones Internacionales
[6 empty] | 2 | Completar ficha del proyecto | Ficha del proyecto | 10% | T2 | T3 | Relaciones Internacionales
[6 empty] | 3 | Realizar Informe de valoración del proyecto | informe de valoración del proyecto redactado y entregado | 20% | T2 | T3 | Relaciones Internacionales
[6 empty] | 4 | Aprobación del proyecto de la Presidencia | Proyecto firmado por las partes | 40% | T3 | T4 | Presidencia, Planificación y Relacioens Internacionales
[6 empty] | 5 | implementación del Proyecto | Informe de seguimiento de la implementación | 10% | T4 | T4 | Relaciones Internacionales
2.1.5.2 | Fortalecimiento de la participación proactiva en las relaciones con organismos multilaterales | Iniciativa Estratégica | Un acuerdo con un organismo multilateral | 50% | Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional | 1 | Identificación de oportunidades de Cooperación | Oportunidades de cooperación Identificada | 10% | T4 | T4 | Planificación y Relaciones Internacionales
[6 empty] | 2 | Definición y/o revisión del documento (fichas) de acuerdo o convenio a ser aprobado | Borrador del acuerdo o convenio | 10% | T4 | T4 | Planificación y Relaciones Internacionales
[6 empty] | 3 | Realización de discusiones técnicas sobre el contenido del acuerdo o convenio. | Contenidos del acuerdo o convenio | 20% | T4 | T4 | Planificación y Relaciones Internacionales
[7 empty] | Aprobación del acuerdo por las partes | Acuerdo firmado | 40% | T4 | T4 | Presidencia, Planificación y Relacioens Internacionales
[6 empty] | 4 | Implementación del acuerdo | Informe de seguimiento de la implementación | 20% | T4 | T4 | Planificación y Relaciones Internacionales
2.1.5.3 | Consolidación de espacios de diálogo con otros parlamentos que permitan la implementación conjunta de proyectos de interés mutuo en el marco de las mejores prácticas (benchmarking) | Iniciativa Estratégica | Participación en dos espacios de Dialogos | 100% | Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional | 1 | Identificación de los parlamentos a dialogar | Informe levantamiento dialogo | 20% | T2 | T3 | Planificación y Relaciones Internacionales
[6 empty] | 2 | Reunión de coordinación de dialogo | Minuta de reunión | 20% | T2 | T3 | Planificación y Relaciones Internacionales
[6 empty] | 3 | Realización de los diálogos | Informe sobre los dialogos | 40% | T2 | T3 | Planificación y Relaciones Internacionales
[6 empty] | 4 | Identificación de oportunidades de Cooperación | Informe sobre cooperación identificada | 10% | T2 | T3 | Planificación y Relaciones Internacionales
[6 empty] | 5 | Relatoria contentiva de la participación de Dialogo | informe sobre la relatoria de la participación de diálogo | 10% | T2 | T3 | Planificación y Relaciones Internacionales