## POA 2024
Cámara de Diputados de la República Dominicana Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2024
Código | Figura | Categoría | Indicador operativo | Meta | Área responsable | No. | Actividad | Entregable | Peso | Fecha inicio | Fecha fin | Área involucrada | Presupuesto Asignado (Gasto Corriente) | Presupuesto Asignado (Inversión Publica)
6 | Medio Ambiente | Eje temático
6.1 | Elaborar un modelo, así como un manual para documentar e implementar un Sistema de Gestión Ambiental en la Cámara de Diputados. Este modelo se aplicará a todas las áreas, actividades y servicios desarrollados por la Cámara de Diputados | Directriz Estratégica
6.1.2 | Implementar y dar seguimiento al sistema de gestión medioambiental según el manual | Objetivo Estratégico
6.1.2.1 | Elaboración de un Programa de Gestión Ambiental que contenga los objetivos, metas ambientales, las actividades a desarrollar e indicadores | Iniciativa Estratégica | Programa de la mejora en el sistema de gestion ambiental | 100 | Departamento de Servicios Generales, Planificacion y desarrollo, RRHH | 1 | Reuniones interpantamental para definir objetivos, metas e indicadores ambientales |  | 20% | T2 | T2 | Planificacion y desarrollo, Servicios Generales y Recursos Humanos
[6 empty] | 2 | Aprobación del programa Ambiental | Programa de gestiom ambiental | 50% | T2 | T2 | Presidencia, Secretaria General Administrativo
|  |  | Capacitación para la implementación de cronograma ya previamente establecido | 50 |  | 3 | Ejecución y monitoreo | Informe general de ejecución y monitoreo | 30% | T3 | T4 | Servicios Generales
6.1.2.2 | Definición de los procedimientos para el levantamiento de las informaciones necesarias de seguimiento para las metas propuestas para cada año | Iniciativa Estratégica | Porcentaje de procedimientos definidos y validados para el levantamiento de información de seguimiento anual | 50% | Departamento de Servicios Generales | 1 | Identificación de metas institucionales anuales |  | 15% | T1 | T1
[6 empty] | 2 | Definición de variables e indicadores de seguimiento |  | 20% | T1 | T2
[6 empty] | 3 | Diseño de los procedimientos de levantamiento | Propuesta | 25% | T1 | T2
[7 empty] | Validación institucional de los procedimientos | Acta de aprobacion | 15% | T2 | T3
[7 empty] | Implementación y prueba piloto |  | 15% | T3 | T4
[6 empty] | 4 | Monitoreo y mejora |  | 10% | T3 | T4