## DIRECCION DE TECNOLOGIA
EJE 5: Cultura Digital
DIRECTRIZ |  | Ampliar el proceso de transformación digital integral, sobre la base del uso ágil, comprehensivo y productivo de la información y el conocimiento en todas las funciones de la Cámara, tanto en el ámbito legislativo como administrativo
VISIÓN AL 2028 |  | El equipo humano que conforma la CDRD se desarrolla continuamente, incrementando sostenidamente sus niveles de compromiso, vinculación y resultados, a la vez que se consolida la carrera administrativa en la organización.
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 5 |  | Elaborar y poner en ejecución un plan maestro de transformación digital, que vincule de forma integral y fluida los procesos (sustantivos y de apoyo) y servicios de la Cámara de Diputados, habilitando una interacción ágil e integrada, tanto internamente como en la interacción del ciudadano con la institución.
Departamento: Direccion de tecnologia
No. | PRODUCTOS | INDICADOR OPERATIVO | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACION | AREA RESPONSABLE | AREAS INVOLUCRADAS | No. | ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA FIN | MONTO
5.1 | Servicio de Gestión de Incidencias tecnológicas | Cantidad de incidencias resueltas | 850 | 800 | Reportes del sistema de gestión de incidencias o tickets | Direccion de tecnologia | Soporte Tecnológico y Redes | 1 | Registro de reportes | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Asignación al técnico o área correspondiente
[8 empty] | 3 | Categorización
[8 empty] | 4 | Escalar el incidente en caso que lo amerite
[8 empty] | 5 | Resolución de la solicitud
[8 empty] | 6 | Auditoría y cierre de la solicitud
[8 empty] | 7 | Envío de acuse de recibo al solicitante
5.2 | Reparación y mantenimiento de equipos tecnológicos | Cantidad de equipos reparados | 75 | 70 | Reportes o registros del sistema de gestión de incidencias – Módulo “Problemas | Direccion de tecnologia | Area de Reparaciones o Taller y Soporte Tecnológico | 1 | Registro de entrada de equipo a taller | T1 | T4 | 50000000
[8 empty] | 2 | Categorización
[8 empty] | 3 | Determinar el motivo de entrada o salida del equipo
[8 empty] | 4 | Impresión del formulario de registro y etiquetado con los datos del equipo
[8 empty] | 5 | Reparación o mantenimiento
[8 empty] | 6 | Registro de la solución e impresión del acuse de recibo a ser firmado por el usuario final
[8 empty] | 7 | Entrega de equipo al usuario final
[8 empty] | 8 | Cierre del servicio
5.3 | Asistencia técnica audiovisual | Cantidad de asistencias técnicas audiovisuales realizadas | 60 | 50 | Informe generado por el sistema | Direccion de tecnologia | Soporte Audiovisual | 1 | Recepción de comunicación solicitando asistencia audiovisual | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Registro y categorización
[8 empty] | 3 | Determinar los equipos y personal requerido
[8 empty] | 4 | Montaje y/o configuración de audiovisuales en el tiempo especificado
[8 empty] | 5 | Cobertura de la actividad o evento
[8 empty] | 6 | Desmonte y cierre de la actividad
5.4 | Página Web Institucional | Documentos publicados en el portal web | 105 | 100 | Informes trimestrales de la división | Direccion de tecnologia | Soporte Tecnológico | 1 | Recepción de comunicación que contiene los archivos a ser subidos en el portal | T1 | T4 | 500000
[8 empty] | 2 | Revisión y aprobación de documentos
[8 empty] | 3 | Añadir documentos al portal
[8 empty] | 4 | Verificación de documentos en el portal
[8 empty] | 5 | Respuesta a la comunicación recibida
5.5 | Sistema de Información Legislativa (SIL) | Cantidad de funcionalidades o módulos de software desarrollados y entregados | 12 | 10 | Informes trimestrales de la división | Direccion de tecnologia | SIL | 1 | Requerimiento de una mejora o nuevo módulo funcional | T1 | T4 | 4000000
[8 empty] | 2 | Análisis de la solicitud
[8 empty] | 3 | Si procede, se realiza un levantamiento con las áreas involucradas
[8 empty] | 4 | Análisis y Diseño del módulo requerido
[8 empty] | 5 | Creación del prototipo correspondiente
[8 empty] | 6 | Desarrollo de módulo
[8 empty] | 7 | Pruebas funcionales
[8 empty] | 8 | Entrega del módulo para su puesta en marcha
[8 empty] | 9 | Entrega de manual de usuario
5.6 | Aplicaciones Financieras y Administrativas (SSAD, EIKON) | Cantidad de asistencia en aplicaciones financieras y administrativas resueltas | 23 | 20 | Reportes del sistema de gestión de incidencias o tickets | Direccion de tecnologia | Area de Aplicaciones Financieras y Administrativas | 1 | Recepción de comunicación solicitando credenciales o modificación de módulos, así como configuración de aplicaciones administrativas y financieras. | T3 | T4 | 15000000
[8 empty] | 2 | Registro y categorización
[8 empty] | 3 | Asistencia a la solicitud
[8 empty] | 4 | Escalar solicitud a proveedor externo del producto y establecer supervisión, si es necesario
[8 empty] | 5 | Cierre del requerimiento o solicitud
A

## CONTRALORIA LEGISLATIVA
EJE 1: Eficiencia y Efectividad Legislativa
DIRECTRIZ |  | Incrementar los niveles de desempeño en el tren legislativo de la Cámara de Diputados, atendiendo diligentemente los temas de la agenda, dinamizando el trabajo de las comisiones, e impulsando los procesos de conocimiento de leyes.
VISIÓN AL 2028 |  | La Cámara de Diputados es reconocida y valora da por su alto nivel de eficiencia y agilidad en términos legislativos, aten diendo de forma rápida y adecuada los asuntos que le competen, en virtud de sus roles y funciones.
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 1 |  | Fomentar y procurar los más altos niveles de desempeño legislativo, mediante el establecimiento de métodos y protocolos de trabajo eficientes y efectivos.
Departamento: Contralogía Legislativa
No. | PRODUCTOS | INDICADOR OPERATIVO | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACION | AREA RESPONSABLE | AREAS INVOLUCRADAS | No. | ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA FIN | MONTO
1.1 | Transcripciones de las iniciativas aprobadas por el Pleno de la Cámara de Diputados | Cantidad de reportes depachados | 3000 | 2900 | Reportes de revisión | Departamento de Contraloria Legislativa | Secretaría General Legislativa. | 1 | Revisión de la copia del expediente fisico y digital previa asignación. | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Clasificación de los expedientes según sus estados.
[8 empty] | 3 | Revisión del reporte elaborado por el analista asignado.
[8 empty] | 4 | Revisión del reporte corregido por el coordinador del área.
[8 empty] | 5 | Firma del reporte de revisión y despacho a la Secretaria General Legislativa junto a la copia del expediente fisico recibido.
[8 empty] | 6 | Archivo de la ficha de acuse de recibo en formato digital.

## ELABORACION DE ACTAS
EJE 2:EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD LEGISLATIVA
DIRECTRIZ |  | Incrementar los niveles de desempeño en el tren legislativo de la Cámara de Diputados, atendiendo diligentemente los temas de la agenda, dinamizando el trabajo de las comisiones, e impulsando los procesos de conocimiento de leyes
VISIÓN AL 2028 |  | La Cámara de Diputadoses reconocida y valora da por su alto nivel de eficiencia y agilidad en términos legislativos, aten diendo de forma rápida y adecuada los asuntos que le competen, en virtud de sus roles y funciones.
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 1 |  | Fomentar y procurar los más altos niveles de desempeño legislativo, mediante el establecimiento de métodos y protocolos de trabajo eficientes y efectivos.
Departamento: Elaboracion de actas de sesiones
No. | PRODUCTOS | INDICADOR OPERATIVO | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACION | AREA RESPONSABLE | AREAS INVOLUCRADAS | No. | ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA FIN | MONTO
2.1 | Sistema de Votaciones y Grabación de Sesiones (Equipo Técnico Hemiciclo, Unidad Sonido) | Cantidad de Sesiones | 92 | 90 | Grabación de la Sesión | Elaboracion de actas | n/a | 1 | Encendido y verificación funcionamiento equipos | T1 | T4 | 4000000
[8 empty] | 2 | Verificación Sistema Mediabox. Monitoreo Sistema de Almacenamiento y Servidor Mediateca y Base de Datos.
[8 empty] | 3 | Prueba sistema de audio, impresión, votaciones y registro de presencia.
Prueba y creación archivo sesión
[8 empty] | 4 | Controlar durante la sesión el sistema de registro de asistencia, toma de palabra, votación y proyección en pantalla.
[8 empty] | 5 | Grabación y conversión de la sesión en Servidor Mediateca al término de la sesión
[8 empty] | 6 | Backup de sesiones en servidor principal y compartir en Base de Datos Departamento
2.2 | Cobertura Audio Actividades en la Asamblea, Salones Cominisiones, Bloquesy fuera de la Institución | Cantidad de coberturas | 25 | 20 | Links publicados | Elaboracion de actas | n/a | 1 | Solicitud asistencia técnica actividad | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Designación personal responsable actividad
[8 empty] | 3 | Instalación de equipos
[8 empty] | 4 | Cobertura y soporte durante la actividad. (Transmisión si lo amerita)
[8 empty] | 5 | Backup digital
2.3 | Asistencia del Pleno y Estadísticas de Asistencia | Cantidad de Asistencias realizadas | 92 | 90 | Asistencias publicadas | Elaboracion de actas | n/a | 1 | Recibir excusas y presentarlas al Pleno | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Asentarla las excusas en pase de lista
[8 empty] | 3 | Tomar presencia legisladores de forma manual verificando el momento de su incorporación a la sesión
[8 empty] | 4 | Llenado formario legisladores se retiran del Pleno antes de concluir la sesión
[8 empty] | 5 | Asistir a los legisladores cuando no pueden votar
[8 empty] | 6 | Tomar asistencia en actividades convocadas
[8 empty] | 7 | Realizar estadística de sesiones por legislatura, año legislativo y cuatrienio.
[8 empty] | 8 | Realizar estadística asistencia por legislador
[8 empty] | 9 | Publicación asistencia en el Sistema de Información Legislativa (SIL)
2.4 | Debates de sesiones (Transcripción) | Cantidad Debates de Sesiones | 92 | 90 | Debates de Sesiones publicados en SIL | Elaboracion de actas | n/a | 1 | A través del programa Mediabox segmentar los audios de la sesión en pistas de 5 minutos y asignarlas a los transcriptores. | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Escuchar a través del MediaBox las sesiones en vivo y transcribir las pistas de las intervenciones de los legisladores
[8 empty] | 3 | Corrección de las pistas en cuanto a fidelidad, gramática y ortografía.
[8 empty] | 4 | Complilación de las transcripción y ensamblaje en un solo documento verificando que guarden cohesión entre el final de la anterior y el principio de la siguiente.
[8 empty] | 5 | Incorporar al maestro los enunciados de los puntos conocidos desde el orden del día e incorporación de las mociones de las votaciones previamente elaboradas por la Relatora a cargo de la sesión.
[8 empty] | 6 | Publicar el archivo en PDF en el Sistema de Información Legislativa (SIL) y guardarlo en la base de datos interna.
2.5 | Actas de sesiones (Relatoría, Corrector, Director) | Cantidad de actas | 72 | 70 | Actas publicadas en SIL | Elaboracion de actas | n/a | 1 | Preparación de sesión (Revisión expediente, orden del día, excusas presentadas, protocolo sesión) | T1 | T4
[8 empty] | 2 | En el hemiciclo tomar notas en libreta taquigráfica del desarrollo de la sesión del Pleno (Votaciones, seguimiento conocimiento y aprobación proyectos).
[8 empty] | 3 | Ensamblar documentos para el acta (Asistencia, debates, informes para elaboración minuta del acta y votaciones).
[8 empty] | 4 | Verificar y confirmar audio de sesión. Fidelidad de audio, correcciones ortográficas y redacción
[8 empty] | 5 | Elaboración minuta sesión
[8 empty] | 6 | Corrección
[8 empty] | 7 | Imprimir acta con correcciones aplicadas y dar formatos de acta votaciones para anexar al acta
[8 empty] | 8 | Auditar y Recibir
[8 empty] | 9 | Firmas
2.6 | Boletín Legislativo | Cantidad de boletines | 5 | 4 | Boletines pubicados | Elaboracion de actas | n/a | 1 | Recopilación información a diagramar (información que se inserta en columnas del Boletín) | T3 | T4 | 750000
[8 empty] | 2 | Preparación de la plantilla de diagramación
[8 empty] | 3 | Recopilación del material faltante (Asistencia, votaciones, imágenes, listado diputados y conformación comisiones permanentes, colofón-información elaboración boletín)
[8 empty] | 4 | Diagramación
[8 empty] | 5 | Corrección de la diagramación
[8 empty] | 6 | Ensamblaje del boletín legislativo
[8 empty] | 7 | Revisado final
[8 empty] | 8 | Publicación en la página web de la Cámara de Diputados

## OFITREL
EJE 2: ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS Y LA EFICIENCIA
DIRECTRIZ |  | Afianzar una cultura de trabajo, estructurada y formal, orientada hacia la eficiencia y los resultados, sobre la base de métodos y estilos de trabajo productivos y profesionales.
VISIÓN AL 2028 |  | La Cámara de Diputados ha establecido un modelo de gestión que conduce a resultados eficientes, aplicados tanto a las áreas legislativas, administrativas y otras áreas de apoyo. Este modelo guía los procesos desde la formulación de los proyectos, pasando por el establecimiento del presu puesto, hasta la realización de los planes operativos.
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 2 |  | Instaurar una cultura organizacional de orientación a resultados y eficiencia, tanto en las áreas legislativas como en las administrativas y de apoyo.
Departamento: OFITREL
No. | PRODUCTOS | INDICADOR OPERATIVO | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACION | AREA RESPONSABLE | AREAS INVOLUCRADAS | No. | ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA FIN | MONTO
2.1 | Reportes técnicos (proyectos de ley; proyectos de resolución: convenios internacionales, contratos y otros bicamerales; y resoluciones unicamerales) | Cantidad de reportes por año calendario | 500 | 400 | Libro de Registro y documentos escaneados | OFITREL | Secretaria general legislativa/ Comisiones | 1 | Recepción del listado de iniciativas remitido por el Dpto. de Coordinación de Comisiones. | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Búsqueda de cada iniciativa en el cuadro de recepción y despacho para confirmar si es nueva o reintroducida.
[8 empty] | 3 | Asignación de las iniciativas a los abogados-analistas.
[8 empty] | 4 | Cada abogado elabora el reporte correspondiente a cada una de las iniciativas que se le han asignado. Cada reporte contiene trámite de la iniciativa, objetivo, motivaciones; revisión constitucional, legal y lingüística; y propuesta alternativa, si corresponde.
[8 empty] | 5 | Cada reporte se envía por correo o se entrega en físico a las unidades de Revisión Constitucional, Legal y Lingüística para que se realice la revisión/corrección correspondiente.
[8 empty] | 6 | Los coordinadores de Revisión Constitucional y R. Legal reciben los reportes y realizan la revisión/corrección/retroalimentación correspondiente, según su área
[8 empty] | 7 | Los coordinadores o el personal de cada una de estas unidades reenvian el reporte al abogado asignado para que aplique las correcciones de lugar.
[8 empty] | 8 | El director recibe y revisa todos los reportes que elaboran los abogados-analistas después de que los mismos han pasado por las fases de revisión constitucional, legal y lingüística.
[8 empty] | 9 | El director retroalimenta al abogado-analista y entrega el reporte con las sugerencias de mejora para que este aplique y prepare el reporte para su despacho.
[8 empty] | 10 | El abogado-analista aplica sugerencias y, luego, entrega a la secretaria el reporte listo para ser firmado por el director, sellado y despachado al Dpto. de Coordinación de Comisiones.
[8 empty] | 11 | La secretaria registra el número de Ofitrel del reporte y la fecha de despacho del mismo.
[8 empty] | 12 | La secretaria recibe el acuse de recibo del Dpto. de Coordinación de Comisiones, escanea el reporte recibido (firmado) y archiva el expediente físico.
2.2 | Opiniones especiales | Cantidad de opiniones | 35 | 30 | Registro especial | OFITREL | Secretaria general legislativa/ Comisiones | 1 | Recepción de solicitudes de opiniones especiales de la Secretaría General Legislativa, de Presidencia o del Pleno | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Análisis de las solicitudes y elaboración de la opinión especial.
[8 empty] | 3 | Revisión del director —si no es él quien la ha elaborado—, elaboración de comunicación para la remisión, enumeración y despacho a la dependencia que ha solicitado la opinión.
2.3 | Asistencia técnica presencial | catidad de asesoria tecnica presencial | 60 | 50 | Registro especial y actas de comisiones. También se brinda asistencia vía telefónica | OFITREL | Comisiones | 1 | A requerimiento de las Comisiones el director, los coordinadores y los abogados-analistas brindan asistencia técnica presencial (puntual o continua) en las reuniones de trabajo de las mismas. | T1 | T4

## RELACIONES INTERNACIONALES
Departamento: Relaciones internacionales
No. | PRODUCTOS | INDICADOR OPERATIVO | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACION | AREA RESPONSABLE | AREAS INVOLUCRADAS | No. | ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA FIN | MONTO
2.1 | Inducción y Organización (Instalación y fortalecimiento interno) | Cantidad de Reporte | 60 | 56 | Reporte / Materiales físicos y digitales / Talleres/Publicacion redes sociales/ Boletines y notas de prensa | RR.II | RR.II / COMISIONES / Sec. Gen. / Sec. Adm. | 1 | inducción general | T1 | T4
[8 empty] | 2 | dar a conocer los reglamentos
[8 empty] | 3 | proceder a inscribir, instalar y poner en funcionamiento las nuevas directivas y reuniones de los GPA's
[8 empty] | 4 | Confeccionar una agenda de trabajo a cada grupo
[8 empty] | 5 | Tener las directivas de los Organismos Interparlamentarios conformadas. Como UIP, ParlAmericas, PARLATINO,etc.
[8 empty] | 6 | Haber relacionado los GPA's de países con los respectivos parlamentos y cuerpo diplomatico de los mismos
[8 empty] | 7 | Comunicación y difusión Internacional
2.2 | Proyección Internacional (Expansión y cooperación activa) | Cantidad de Reporte | 10 | 7 | Reporte / Materiales físicos y digitales / Talleres | RR.II | RR.II / COMISIONES | 1 | apoyar las agendas climáticas y los Parlamentos Verdes | T1 | T4 | 220000000
[8 empty] | 2 | Promocionar la participación en foros y elaboración de proyectos de ley ambientales.
[8 empty] | 3 | Auxiliarse o procurar reuniones conjuntas con la comisions de medio ambiente.
[8 empty] | 4 | Impulsar la agenda parlamentaria sobre estos temas
[8 empty] | 5 | participar en los foros internacionales.
[8 empty] | 6 | Promover el intercambio legislativo y capacitación internacional
[8 empty] | 7 | Revisar, actualizar y dar seguimiento a acuerdos internacionales
2.3 | Liderazgo y Apertura (Consolidación de la Diplomacia Parlamentaria) | Cantidad de Reporte | 10 | 7 | Reporte / Materiales físicos y digitales / Talleres | RR.II | Presidencia | 1 | Enviar notas de prensa cuando lo requiera la ocasión | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Participar en la observación electoral internacional
[8 empty] | 3 | Integrarnos a la agenda de seguridad regional
[8 empty] | 4 | Impulsar la Diplomacia Económica Parlamentaria
[8 empty] | 5 | Vinculación con la diáspora
2.4 | Innovación y Transparencia (Cierre de ciclo con impacto medible) | Cantidad de Reporte | 27 | 24 | Reporte / Materiales físicos y digitales / Talleres | RR.II | RR.II / COMISIONES | 1 | Alianzas en ciberseguridad, educación digital e IA | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Foros internacionales en el Congreso
[8 empty] | 3 | Procurar cooperación técnica y/o financiera
[8 empty] | 4 | Evaluación y transparencia internacional
2.5 | Plan de Vinculación de los GPA's con las Comisiones (PVC) | Cantidad de Reporte | 14 | 12 | Reporte / Materiales físicos y digitales / Talleres | RR.II | RR.II / COMISIONES | 1 | Promover agendas de trabajo conjuntas de los grupos | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Se reunen con el grupo Israelí y hablan con el embajador sobre cooperación en asuntos agricolas
[8 empty] | 3 | convocar una reunión conjunta con la Comisión de Agricultura de información

## SECRETARIA GENERAL LEGISLATIVA
EJE 1: Eficiencia y Efectividad Legislativ
DIRECTRIZ |  | Incrementar los niveles de desempeño en el tren legislativo de la Cámara de Diputados, atendiendo diligentemente los temas de la agenda, dinamizando el trabajo de las comisiones, e impulsando los procesos de conocimiento de leyes.
VISIÓN AL 2028 |  | La Cámara de Diputados es reconocida y valora da por su alto nivel de eficiencia y agilidad en términos legislativos, aten diendo de forma rápida y adecuada los asuntos que le competen, en virtud de sus roles y funciones.
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 1 |  | Fomentar y procurar los más altos niveles de desempeño legislativo, mediante el establecimiento de métodos y protocolos de trabajo eficientes y efectivos.
Departamento: Secretaria General Legislativa
No. | PRODUCTOS | INDICADOR OPERATIVO | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACION | AREA RESPONSABLE | AREAS INVOLUCRADAS | No. | ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA FIN | MONTO
1.1 | Aprobación de iniciativas legislativas. | Porcentaje de iniciativas legislativa aprobadas | 565 | 98% | actas e informes legislativos, rendición de cuentas, gacetas oficiales/ informe de comisiones | Secretaria general legislativa | Comisiones/ OFITREL/Contraloria legislativa | 1 | Elaborar iniciativas identificadas. | T1 | T4 | 900000000
[8 empty] | 2 | Colocar en el orden del dia
[8 empty] | 3 | Sancionar las iniciativas legislativas
[8 empty] | 4 | Informe de comisiones
1.2 | Preparación y divulgación del Boletín de Actas. | Número de ediciones elaboradas. | 2 | 2 | Actas aprobadas por el pleno y Boletín de Actas en forma digital. | Boletin | Secretaria legislativa/ transcripcion legislativa/ autitoria legislativa | 1 | Levantar informaciones | T1 | T4 | 250000
[8 empty] | 2 | Elaborar y revisar actas
[8 empty] | 3 | Corregir estilo
[8 empty] | 4 | Comprobar documento
[8 empty] | 5 | Remitir al pleno
[8 empty] | 6 | Divulgar el boletín
1.2 | Transcripción de Debates | Porcentaje de transcripciones de los temas tratados por el Pleno | 325 | 95% | Diario de Debates elaborado | Transcripcion | Secretaria legislativa/ transcripcion legislativa/ autitoria legislativa | 1 | Transcribir los temas relevantes, tratados y discutidos en el Pleno. | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Recibir clasificaciones de eventos y transcribir.
[8 empty] | 3 | Corregir estilo.
[8 empty] | 4 | Recibir transcripción de debates, verificar y validar.
[8 empty] | 5 | Recibir Diario de Debates. validar y remitir a la SGL.
1.4 | Identificación de compromisos asumidos por el país en convenios internacionales que deben ser desarrollados legislativamente | Porcentaje de convenios identificados con compromiso legislativo. | 2 | 100% | Constitución, convenios internacionales, estudios sectoriales, actas e informes legislativos, rendición de cuentas, gacetas oficiales y Sil | Secretaria general legislativa | Comisiones/ OFITREL/Contraloria legislativa | 1 | Integrar las Unidades Reglamentarias de Regulación y apoyo en la formulación de la Ley. | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Identificar compromisos
[8 empty] | 3 | Realizar foros, talleres y seminarios temáticos, nacional e internacional.
[8 empty] | 4 | Identificariniciativas legislativas a elaborar.
[8 empty] | 5 | Someter al trámite las iniciativas legislativas.
[8 empty] | 6 | Sancionar las iniciativas legislativas.

## TRANSCRIPCION LEGISLATIVA
EJE 1: Eficiencia y Efectividad Legislativa
DIRECTRIZ |  | Incrementar los niveles de desempeño en el tren legislativo de la Cámara de Diputados, atendiendo diligentemente los temas de la agenda, dinamizando el trabajo de las comisiones, e impulsando los procesos de conocimiento de leyes.
VISIÓN AL 2028 |  | La Cámara de Diputados es reconocida y valora da por su alto nivel de eficiencia y agilidad en términos legislativos, aten diendo de forma rápida y adecuada los asuntos que le competen, en virtud de sus roles y funciones.
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 1 |  | Fomentar y procurar los más altos niveles de desempeño legislativo, mediante el establecimiento de métodos y protocolos de trabajo eficientes y efectivos.
Departamento: Transcripción Legislativa
No. | PRODUCTOS | INDICADOR OPERATIVO | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACION | AREA RESPONSABLE | AREAS INVOLUCRADAS | No. | ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA FIN | MONTO
1.1 | Transcripciones de las iniciativas aprobadas por el Pleno de la Cámara de Diputados | Cantidad de iniciativas aprobadas transcritas y entregadas. | 1,050 iniciativas legislativas transcrita | 100% de las iniciativas transcritas dentro de 48 horas posteriores a su aprobación. | Registro de documentos transcritos, acuses de recibo, base de datos interna. | Departamento de Transcripción Legislativa. | Secretaría General Legislativa. | 1 | Consultar el orden del día para cada sesión | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Asignar a los transcriptores las iniciativas del orden del día
[8 empty] | 3 | Dar seguimiento a las sesiones del Pleno
[8 empty] | 4 | Transcribir los proyectos de leyes y resoluciones decididos (aprobados o rechazados) por el Pleno de Diputados.
[8 empty] | 5 | Archivar, bajo la catalogación correspondiente
[8 empty] | 6 | Registrar y desglosar los expedientes firmados por el Bufete directivo
[8 empty] | 7 | Hacer y mantener actualizado los listados de aprobados
[8 empty] | 8 | Hacer y mantener actualizado el resumen de asuntos decididos por el Pleno en cada legislatura
[8 empty] | 9 | Transcribir e imprimir, partiendo del texto aprobado perimido, los proyectos de leyes y resoluciones que serán reintroducidos por los diputados.
[8 empty] | 10 | Transcribir, ocasionalmente, los proyectos de leyes o resoluciones que la Secretaria General solicite que sean procesados para ser depositados en la unidad de registro de la Secretaría General
[8 empty] | 11 | Apoyar en todo lo que sea necesario las tareas encomendadas al departamento por la Secretaria General.
1.2 | Rediseño de funciones y salario | Documento de rediseño elaborado y aprobado. | 1 | 1 | Informe técnico, organigrama actualizado, resoluciones internas. | Departamento de Transcripción Legislativa. | Recursos Humanos | 1 | Diseñar plan de remodelación | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Gestionar presupuesto
[8 empty] | 3 | Coordinar con infraestructura
1.3 | Solicitud de nuevo personal | Número de posiciones solicitadas y aprobadas. | 4 posiciones | 3 posiciones | Solicitudes formales, resoluciones de aprobación. | Departamento de Transcripción Legislativa. | Recursos Humanos | 1 | Revisar funciones actuales | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Ajustar designaciones según requerimientos
[8 empty] | 3 | Proponer escalas salariales
1.4 | Adquisición de equipos de oficina | Cantida de impresoras adquiridas conforme al plan | 2 | 2 | Órdenes de compra, actas de recepción, inventario. | Departamento de Transcripción Legislativa. | Secretaria Administrativa, Compras y Contrataciones, Tecnología | 1 | Solicitar impresoras adicionales | T1 | T4 | 500000
[8 empty] | 2 | Gestionar compra de mobiliario
[8 empty] | 3 | Garantizar mantenimiento preventivo
1.5 | Renovación de computadoras | Número de computadoras renovadas. | 7 | 90% | Solicitudes formales e inventario de entrega | Departamento de Transcripción Legislativa. | Secretaria Administrativa, Compras y Contrataciones, Tecnología | 1 | Levantar inventario de equipos | T1 | T4 | 250000
[8 empty] | 2 | Sustituir computadoras obsoletas
[8 empty] | 3 | Instalar software actualizado
1.6 | Capacitación y cursos de actualización | Cantidad de servidores capacitados. | 3 | 67% | Certificados, listas de asistencia, informes de capacitación. | Departamento de Transcripción Legislativa. | Recursos Humanos | 1 | Identificar necesidades de formación | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Solicitar cursos especializados
[8 empty] | 3 | Evaluar desempeño post-capacitación

## OASEP
EJE 1: Eficiencia y Efectividad Legislativa
DIRECTRIZ |  | Afianzar una cultura de trabajo, estructurada y formal, orientada hacia la eficiencia y los resultados, sobre la base de métodos y estilos de trabajo productivos y profesionales.
VISIÓN AL 2028 |  | La Cámara de Diputados ha establecido un modelo de gestión que conduce a resultados eficientes, aplicados tanto a las áreas legislativas, administrativas y otras áreas de apoyo. Este modelo guía los procesos institucionales desde la formulación del presupuesto, hasta la ejecución de los planes operativos.
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 2 |  | Instaurar una cultura organizacional de orientación a resultados y eficiencia, tanto en las áreas legislativas como en las administrativas y de apoyo.
Departamento: OASEP
No. | PRODUCTOS | INDICADOR OPERATIVO | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACION | AREA RESPONSABLE | AREAS INVOLUCRADAS | No. | ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA FIN | MONTO
2.1 | Informe Trimestral de Deuda Pública | Cantidad de informe | 5 | 4 | Informes | OASEP | Comisiones/ Secretaria general legislativa | 1 | Recibir solicitud | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Asignar tecnico
[8 empty] | 3 | Levantamiento informcion SIGEF
[8 empty] | 4 | Entrega de informe
2.2 | Informe Mensual de Ejecución Presupuestaria del año en curso | Cantidad de informe | 15 | 13 | Informes | OASEP | Comisiones/ Secretaria general legislativa | 1 | Recibir solicitud | T1 | T4 | 36000000
[8 empty] | 2 | Asignar tecnico
[8 empty] | 3 | Levantamiento informcion SIGEF
[8 empty] | 4 | Entrega de informe
2.3 | Informe Mensual de Ejecución Presupuestaria por Provincias del año en curso | Cantidad de informe | 15 | 14 | Informes | OASEP | Comisiones/ Secretaria general legislativa | 1 | Recibir solicitud | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Asignar tecnico
[8 empty] | 3 | Levantamiento informcion SIGEF
[8 empty] | 4 | Entrega de informe
2.4 | Informe Ejecutivo Cámara de Cuentas | Cantidad de informe | 1 | 1 | Informes | OASEP | Comisiones/ Secretaria general legislativa | 1 | Recibir solicitud | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Asignar tecnico
[8 empty] | 3 | Levantamiento informcion SIGEF
[8 empty] | 4 | Entrega de informe
2.5 | Informe Ejecutivo de los Actos del Poder Ejecutivo | Cantidad de informe | 20 | 18 | Informes | OASEP | Comisiones/ Secretaria general legislativa | 1 | Recibir solicitud | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Asignar tecnico
[8 empty] | 3 | Levantamiento informcion SIGEF
[8 empty] | 4 | Entrega de informe
2.6 | Informe Ejecutivo al Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación | Cantidad de informe | 4 | 3 | Informes | OASEP | Comisiones/ Secretaria general legislativa | 1 | Recibir solicitud | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Asignar tecnico
[8 empty] | 3 | Levantamiento informcion SIGEF
[8 empty] | 4 | Entrega de informe
2.7 | Respuesta a solicitudes de los/as Legisladores/as | Cantidad de informe | 16 | 15 | Informes | OASEP | Comisiones/ Secretaria general legislativa | 1 | Recibir solicitud | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Asignar tecnico
[8 empty] | 3 | Levantamiento informcion SIGEF
[8 empty] | 4 | Entrega de informe

## PLANIFICACION Y DESARROLLO
Departamento: Planificación y Desarrollo Institucional
No. | PRODUCTOS | INDICADOR OPERATIVO | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACION | AREA RESPONSABLE | AREAS INVOLUCRADAS | No. | ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA FIN | MONTO
2.1 | Seguimiento POA 2026 | Cantidad de informes | 4 | 4 | Correos y cartas | DPDI | Todas las Areas | 1 | Definicion de los indicadores de desempeño | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Seguimiento trimestral del cumplimiento de metas
[8 empty] | 3 | Evaluacion de los resultados obtenidos con las metas establecidas
[8 empty] | 4 | Identificación de desviaciones y proponer medidas correctivas
[8 empty] | 5 | Informe consolidado del nivel de cumplimiento POA
[8 empty] | 6 | Publicación en el portal de transparencia
2.2 | Informe de rendición de cuentas presidencial | Informe de rendicion presidencial | 1 | 1 | Correos, cartas y publicacion informe final. | DPDI | Todas las Areas | 1 | Definir planificación | T1 | T4 | 850000
[8 empty] | 1 | Definir lineamiento del informe (ejes temáticos)
[8 empty] | 2 | Habilitar carpetas compartidas (fotografia, prensa y planificacion
[8 empty] | 3 | Remitir comunicación a los departamentos involucrados para los insumos del informe
[8 empty] | 4 | Resibir los logros de las actividades de cada departamento
[8 empty] | 5 | Gestión del diagramación y diseño
[8 empty] | 6 | Contratación diagramación/diseño
[8 empty] | 7 | Selección de fotografias y pie de foto
[8 empty] | 8 | Consolidacion de contenidos (documentos, informes y fotos
[8 empty] | 9 | Corrección de estilo
[8 empty] | 10 | Diagramación
[8 empty] | 11 | Aprobación
[8 empty] | 12 | Publicación
2.3 | Plan de compras | Plan de compras | 1 | 1 | Plan de compras probado y cargado en el Portal de Transparencia | DPDI | Todas las Areas | 1 | Comunicación a los departamentos solicitando sus requerimientos (detecion de necesidades) | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Se solicita al dep. de compras la lista de compras requerida para el 2026
[8 empty] | 3 | Se solicita a la Secretaria general administrativa las licitaciones
[8 empty] | 4 | Introducir las informaciones en el plan compras
[8 empty] | 5 | Aprobación por el comité de compras
[8 empty] | 6 | Colgarlo en el portal de transparencia
2.4 | Informe trimestral de las metas física y financiera de la Cámara de Diputados | Cantidad de informes mestas fisicas y finanancieras | 4 | 4 | Correos y SIGEF | DPDI | Presupuesto | 1 | Entrar al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) dando los pasos establecidos y con los permisos necesarios | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Formulación
[8 empty] | 3 | Registro Nivel de Avance de Producto metas físicas
[8 empty] | 4 | Realizar un análisis detallado de las causas que originaron el desvío físico-financiero, si las hubiere.
[8 empty] | 5 | Enviar informacion
[8 empty] | 6 | Validar la informacion enviada con la analista de Direccion General de Presupuesto DIGEPRES
2.5 | Informe semestral de las metas física y financiera de la Cámara de Diputados | Cantidad de informes mestas fisicas y finanancieras | 1 | 1 | Correos y SIGEF | DPDI | Presupuesto | 1 | Unificar los dos informe trimestrales subido al SIGEF | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Enviar a la coordinadora para validación
[8 empty] | 3 | Enviar al director para aprobacion
[8 empty] | 4 | Subir informe en el portal de trasnparencia de la CD
2.6 | Informe de auto evaluacion anual de las metas física y financiera de la Cámara de Diputados | cantidad de informe de auto evaluacion | 1 | 1 | Correos y SIGEF y EGOB | DPDI | Presupuesto | 1 | Entrar a la herramienta Egob de la DIGEPRES | T3 | T4
[8 empty] | 2 | Validar misión y visión institucional
[8 empty] | 3 | Realizar un análisis detallado de las causas que originaron el desvío físico-financiero, si las hubiere de los 4 trimestre del año transcurrido.
[8 empty] | 4 | Enviar información
[8 empty] | 5 | Validar la informacion enviada con la analista de Dirección General de Presupuesto DIGEPRES
2.7 | Programación anual de las metas metas física y financiera de la Cámara de Diputados 2027 | Cantida de programacion metas fisicas y financiera | 1 | 1 | Correos y SIGEF | DPDI | Presupuesto | 1 | Revisión de la ejecución de las mestas fisicas y financiera por trimestre del año 2026 | T1 | T1
[8 empty] | 2 | Revisión del presupuesto asignado a la institución para el año 2027
[8 empty] | 3 | Analisis de las informaciones (ejecución año anterior y presupuesto asignado)
[8 empty] | 4 | Informe de programación mestas fisicas y financiera 2027
[8 empty] | 5 | Aprobación informe
[8 empty] | 6 | Cargar la programación mestas fisicas y financiera del año 2027 en el SIGEF
[8 empty] | 7 | Validar la informacion enviada con la analista de Direccion General de Presupuesto DIGEPRES
2.8 | Reprogramación trimestral de las metas metas física y financiera de la Cámara de Diputados | Cantidad de reprogramacion mestas fisicas y financieras | 4 | 4 | SIGEF | DPDI | Presupuesto | 1 | Consultar con el dep. de presupuesto los datos para la reprogramación del trimestre | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Cargar la informacion al SIGEF
[8 empty] | 3 | Validar la informacion enviada con la analista de Direccion General de Presupuesto DIGEPRES
2.9 | Elaboración Manual de Riesgo | Manual de Riesgo | 1 | 90% | Manual final aprobado | DPDI | Todas las Areas | 1 | Cronograma de trabajo | T1 | T4 | 250000
[8 empty] | 2 | Reuniones con areas; Tecnología; Recursos Humanos, Auditoria Legislativa; Auditoria Financiera; Servicios Generales; Seguridad; Representación
[8 empty] | 3 | Levantamiento de Información y tabulación de la misma
[8 empty] | 4 | Analisis de recolección de información y tabulación de datos
[8 empty] | 5 | Brainstorm del Departamento de Planificación sobre riesgo
[8 empty] | 6 | Discusion del primer borrador del manual de riesgo
[8 empty] | 7 | Corrección Manual de Riesgo
[8 empty] | 8 | Diagramación Manual de Riesgo
[8 empty] | 9 | Acta de aprobación Manual
[8 empty] | 10 | Difusion Manual de Riesgo

## ACCESO A LA INFORMACION
EJE 3: IMAGEN E IMPACTO EXTERNO E INTERNO
DIRECTRIZ |  | Establecer el grado de valoración en la ciudadanía impactando positivamente en la sociedad, con un alto nivel de eficiencia y coherencia en la comunicación e imagen interna y externa.
VISIÓN AL 2028 |  | La CDRD es una de las 5 instituciones del Estado dominicano más valoradas por la ciudadanía, con un alto grado de impacto positivo a nivel nacional e internacional, reconocida por su transparencia, eficiencia e institucionalidad, con alta valoración del clima organizacional, y una comunicación interna y externa altamente vinculante.
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 5 |  | Elaborar y ejecutar un plan integrado de comunicaciones interna y externa, que vincule de forma activa y positiva tanto al personal de la Cámara de Diputados como a la ciudadanía en general y los actores claves.
Departamento: Acceso a la informacion
No. | PRODUCTOS | INDICADOR OPERATIVO | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACION | AREA RESPONSABLE | AREAS INVOLUCRADAS | No. | ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA FIN | MONTO
3.1 | Servicios de informacion a los usuarios interesados, de conformidad con la Ley de Libre Acceso a la Información | Cantidad deServicios de informacion a los usuarios | 504 | 95% | Plataforma SIP | División de Archivo | Todas la areas | 1 | Realizar solicitud Gestionar la totalidad de las solicitudes recibidas por las diferentes vias | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Dar respuestas dentro de los plazos establecidos a las solicitudes recibidas, si disponemos de ellas, de lo contrario remitirla al departamento correspondiente que servirá la informacion
[8 empty] | 3 | Realizar los reportes, informes, según corresponda
[8 empty] | 4 | Remitir o transferir a otras instituciones las solicitudes que llegan a esta oficina
3.2 | Estructuración de un protocolo, para organizar y facilitar la gestión de los procesos internos relacionados con las funciones de la oficina. | Documento Protocolo en borrador | 1 | 95% | Borrador en proceso | División de Archivo | Todas la areas | 1 | Intituir una mesa de trabajo con las áreas relacionadas, para viabilizar y mejorar los servicios que ofrece nuestra oficina. | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Formalizar o procedimentar la superviosion relacionada con procesos y quehaceres de esta oficina.
| Readecuación a nivel de ubicación del espacio fisico de la oficina, incluyendo los mobiliarios que usa el personal y los ciudadanos y ciudadanas que nos visitan. | Ejecucion de la readecuacion | 1 | 1 | Autorizaciones, Foto y videos | División de Archivo | Secretaria general administrativa | 1 | Formalizar solicitud a las autoridades competentes. | T1 | T4 | 2500000
3.4 | Disponer dispositivos de almacenamiento, como: memorias, para los casos de contenidos muy pesado que no pueden manejarse por correos. | Disponer de las herramientas logisticas solicitadas | 1 | 1 | Reportes de entradas y salidas | División de Archivo | Todas la areas | 1 | Formalizar solicitud a las autoridades competentes. | T1 | T4

## RECURSOS HUMANOS
EJE 4: Eficiencia y Efectividad Legislativa
DIRECTRIZ |  | Desarrollar competencias en el personal para que logren el éxito en sus funciones, a través de la implementación de la ley de carrera administrativa, para los empleados.
VISIÓN AL 2028 |  | El equipo humano que conforma la CDRD se desarrolla continuamente, incrementando sostenidamente sus niveles de compromiso, vinculación y resultados, a la vez que se consolida la carrera administrativa en la organización.
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 4 |  | Instaurar una cultura organizacional de orientación a resultados y eficiencia, tanto en las áreas legislativas como en las administrativas y de apoyo.
Departamento: RECURSOS HUMANOS
No. | PRODUCTOS | INDICADOR OPERATIVO | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACION | AREA RESPONSABLE | AREAS INVOLUCRADAS | No. | ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA FIN | MONTO
4.1 | Diseño de Metodologia Evaluacion y Gestion del Desempeño | Porcentaje de Ejecución de evaluaciones por competencias y habilidades relizadas. | 100% | 100% | Herramienta diseñada e implementada/ Informe de Resultados de evaluaciones para integrar al programa de capacitación | RRHH | Todas las areas | 1 | Ejecución de las evaluaciones de desempeño por competencias y habilidades por areas. | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Desarrollar acciones de fortalecimiento de competencias y habilidades.
4.2 | Capacitaciones y desarrollo para el fortalecimiento de las competencias del personal | Cantidad de capacitaciones | 25 | 22 | Correos/ listas de asistencia/ fotos/ certificados | RRHH | Todas las areas | 1 | Detectar necesidades de capacitación | T1 | T4 | 150000000
[8 empty] | 2 | Diseñar el plan de capacitación
[8 empty] | 3 | Seleccionar instructores y participantes
[8 empty] | 4 | Organizar la logística
[8 empty] | 5 | Ejecutar la capacitación
[8 empty] | 6 | Evaluar resultados
[8 empty] | 7 | Dar seguimiento
4.3 | Conferencias: "Circulo de Desarrollo Gerencial" | Cantidad de conferencias | 10 | 8 | Correos/ listas de asistencia/ fotos/videos | RRHH | Todas las areas | 1 | Detectar necesidades de capacitación | T1 | T4 | 120000
[8 empty] | 2 | Diseñar el programa de la conferencia
[8 empty] | 3 | Planificar la logística
[8 empty] | 4 | Comunicar al personal
[8 empty] | 5 | Ejecutar la conferencia
[8 empty] | 6 | Evaluar resultados
4.4 | Evaluacion de desempeño | Cantidad de evaluciones | 1 | 1 | Informe de resultado/ correos/registros de ausencia/ cumplimiento de horarios | RRHH | Todas las areas | 1 | Definir objetivos de evaluación | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Seleccionar criterios e indicadores
[8 empty] | 3 | Comunicar el proceso al personal
[8 empty] | 4 | Recopilar información y evidencias
[8 empty] | 5 | Aplicar instrumentos de evaluación
[8 empty] | 6 | Analizar resultados y elaborar informe
[8 empty] | 7 | Dar retroalimentación y seguimiento
4.5 | Reconocimientos a la excelencia | Cantidad de reconocimientos | 4 | 4 | Lista de reconocidos/fotografia | RRHH | Todas las areas | 1 | Definir criterios de reconocimiento | T1 | T4 | 1200000
[8 empty] | 2 | Seleccionar a los colaboradores
[8 empty] | 3 | Diseñar el tipo de reconocimiento
[8 empty] | 4 | Planificar el evento de entrega
[8 empty] | 5 | Realizar la entrega oficial
[8 empty] | 6 | Dar seguimiento posterior

## ARCHIVO
EJE 5: Cultura Digital
DIRECTRIZ |  | Ampliar el proceso de transformación digital integral, sobre la base del uso ágil, comprehensivo y productivo de la información y el conocimiento en todas las funciones de la Cámara, tanto en el ámbito legislativo como administrativo.
VISIÓN AL 2028 |  | El equipo humano que conforma la CDRD se desarrolla continuamente, incrementando sostenidamente sus niveles de compromiso, vinculación y resultados, a la vez que se consolida la carrera administrativa en la organización.
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 5 |  | Elaborar y poner en ejecución un plan maestro de transformación digital, que vincule de forma integral y fluida los procesos (sustantivos y de apoyo) y servicios de la Cámara de Diputados, habilitando una interacción ágil e integrada, tanto internamente como en la interacción del ciudadano con la institución.
Departamento: Archivo
No. | PRODUCTOS | INDICADOR OPERATIVO | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACION | AREA RESPONSABLE | AREAS INVOLUCRADAS | No. | ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA FIN | MONTO
5.1 | Ampliar, reestructurar, modificar el Archivo y espacio para la digitalizacion | Cantidad de areas a remodelar | 5 | 4 | Cartas e imágenes | División de Archivo | Servicios Genereales, División de Archivo, Secretaria General Administrativo | 1 | Realizar solicitud a los departametos correspodientes | T1 | T4 | 3000000
5.2 | Permiso para accesar al SIL histórico | Cantidad de usuarios | 3 | 2 | Cartas y usuarios | División de Archivo | TI, División de Archivo, Secretaría General Legíslativa | 1 | Hacer solicitudes a los departametos correspodientes | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Identificar los usuarios que van a tener el acceso
5.3 | Cambio de equipos tecnológicos (Computadoras) | Cantidad de equipos | 7 | 6 | Cartas, equipos | División de Archivo | TI, División de Archivo, Secretaría General Administrativo | 1 | Realizar solicitud a los departametos correspodientes | T1 | T4 | 500000
[8 empty] | 2 | Identificar los equipos que requieren cambio
5.4 | Recepción de documentos | Cantidad de documentos | 1500 | 1400 | Plantilla de registro | AREA RESPONSABLE | Secretaria general legislativa | 1 | Registro en la planilla | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Archivo

## SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATI
EJE 6: Medio ambiente
DIRECTRIZ |  | Elaborar un modelo, así como un manual para documentar e implementar un Sistema de Gestión Ambiental en la Cámara de Diputados. Este modelo se aplicará a todas las áreas, actividades y servicios desarrollados por la Cámara de Diputados.
VISIÓN AL 2028 |  | Asegurar la correcta gestión ambiental en la institución, auditando los elementos de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y en el manual correspondiente.
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 6 |  | Implementar y dar seguimiento al sistema de gestión medioambiental según el manual.
Departamento: Secretaría general administrativa
No. | PRODUCTOS | INDICADOR OPERATIVO | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACION | AREA RESPONSABLE | AREAS INVOLUCRADAS | No. | ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA FIN | MONTO
6.1 | Establecimiento de un Programa de Gestión Ambiental que contenga los objetivos, metas ambientales, las actividades a desarrollar e indicadores | Porcentaje del programa de Gestión Ambiental | 100% | 95% | Documento oficial | Secretaría General Administrativa | Todas las areas | 1 | Evaluación inicial | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Compromiso de la alta dirección
[8 empty] | 3 | Planificación del programa
[8 empty] | 4 | Capacitación y sensibilización
[8 empty] | 5 | Implementación de acciones
[8 empty] | 6 | Monitoreo y control
[8 empty] | 7 | Evaluación y mejora continua
6.2 | Cumplir con los lineamientos establecido en la politica ambiental | Porcentaje de cumplimiento | 85% | 75% | Informe de cumplimiento/encuestas y entrevisas/ registros operativos | Secretaría General Administrativa | Todas las areas | 1 | Diagnóstico inicial | T1 | T4
[8 empty] | 2 | Definición de objetivos y políticas
[8 empty] | 3 | Diseño del plan de acción
[8 empty] | 4 | Implementación de acciones
[8 empty] | 5 | Monitoreo y evaluación
[8 empty] | 6 | Informe y mejora continua
6.3 | Sensibilizacion ambiental | Cantidad de campaña | 5 | 3 | Correo/ fotos | Secretaría General Administrativa | Todas las areas | 1 | Diagnóstico inicial | T1 | T4 | 100000
[8 empty] | 2 | Definición de objetivos
[8 empty] | 3 | Diseño del mensaje
[8 empty] | 4 | Selección de medios de comunicación
[8 empty] | 5 | Planificación de actividades
[8 empty] | 6 | Capacitación de líderes internos
[8 empty] | 7 | Ejecución
[8 empty] | 8 | Monitoreo y evaluación
[8 empty] | 9 | Reconocimiento y retroalimentación
6.4 | Reforestación | Cantidad de jornada de reforestacion | 2 | 1 | Correos/fotos | Secretaría General Administrativa | Todas las areas | 1 | Diagnóstico del área | T1 | T4 | 750000
[8 empty] | 2 | Definición de objetivos
[8 empty] | 3 | Selección de especies
[8 empty] | 4 | Planificación logística
[8 empty] | 5 | Convocatoria y sensibilización
[8 empty] | 6 | Capacitación previa
[8 empty] | 7 | Ejecución de la jornada:
[8 empty] | 8 | Monitoreo y seguimiento
[8 empty] | 9 | Reconocimiento y difusión: