## Table 1
CÁMARA DE DIPUTADOS REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

## Table 4
Cámara de Diputados de la República Dominicana Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2025- DEPARTAMENTO CENTRO DE REPRESENTACION
Figura | Categoría | Indicador operativo | Meta | Área responsable | No. | Actividad | Entregable | Peso | Fecha inicio | Fecha fin | Área involucrada
Imagen e Impacto Externo e Interno | Eje temático
Obtener un alto grado de valoración en la ciudadanía impactando positivamente en la sociedad, con un alto nivel de eficiencia y coherencia en la comunicación e imagen interna y externa | Directriz Estratégica
Elaborar y ejecutar un plan integrado de comunicaciones interna y externa, que vincule de forma activa y positiva tanto al personal de la Cámara como a la ciudadanía en general y los actores claves | Objetivo Estratégico
Fortalecimiento de la participacion proactiva en las relaciones interinstitucionales y con entidades de la sociedad civil. | Iniciativa Estratégica | Cantidad de actividades realizadas con la ciudadania. | 80% | Departamento Centro de Representacion | 1 | Promocionar las actividades-servicios | Registro de actividades | 30% | T1 | T4 | Presidencia, Secretaria Administrativa, Secretaria Legislativa,Fotografia,Prensa e Imagen Institucional,Television, Fotografia, Sonido, Servicios Generales,Protocolo,Mayordomia, Mayordomia Senado
[5 empty] | 2 | Realizacion de actividades cumpliendo los protocolos y logistica | Informe resultados actividades | 40% | T1 | T4 | Presidencia, Secretaria Administrativa, Secretaria Legislativa,Fotografia,Prensa e Imagen Institucional,Television, Fotografia, Sonido, Servicios Generales,Protocolo,Mayordomia, Mayordomia Senado
|  | Porcentaje de las actividades realizadas versus solicitadas. | 80% |  | 3 | Publicar actividades realizadas. | Publicaciones en los medios digitales | 30% | T1 | T4 | Imagen Institucional/ Comunicaciones

## Table 6
Cámara de Diputados de la República Dominicana Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2025- DIRECCION DE INFORMATICA
Código | Figura | Categoría | Indicador operativo | Meta | Área responsable | No. | Actividad | Entregable | Peso | Fecha inicio | Fecha fin | Área involucrada
5 | Cultura Digital | Eje temático
5.1 | Desarrollar un completo y din mico proceso de transformación digital integral, sobre lacbase del uso ágil, comprehensivo y productivo de la información y el conocimiento en todas las funciones de la Cámara, tanto en el ámbito legislativo como administrativo | Directriz Estratégica
5.1.1 | Elaborar y poner en ejecuci n un plan maestro de transformación digital, que vincule de forma integral y fluida los procesos (sustantivos y de apoyo) y servicios de la Cámara, habilitando una interacción ágil e integrada, tanto internamente como en la interacción del ciudadano con la institución | Objetivo Estratégico
5.1.1.1 | Establecimiento y utilización adecuada de los correspondientes componentes tecnológicos para la gestión de los planes y proyectos | Iniciativa Estratégica | Cantidad de Sistemas a evaluar para la Gestión de Planes y Proyectos | 2 | Dirección de Informática | 1 | Identificación de las diferentes plataformas a utilizar | informe | 50% | T1 | T2 | Unidad de Soporte Tecnológico
[6 empty] | 2 | Asignación de los diferentes gestores de proyectos | Lista de gestores de proyectos | 50% | T1 | T2 | Unidad de Soporte Tecnológico
|  |  | Porcentaje de evolución a alcanzar en la implementación de los componentes tecnológicos | 50% |  | 3 | Capacitación para la utilización de los Sistemas a utilizar | Informe de capacitacion | 50% | T1 | T2 | Unidad de Soporte Tecnológico
[6 empty] | 4 | Reuniones periódicas para la revisión de la evolución de los proyectos | Minutas | 50% | T1 | T2 | Unidad de Soporte Tecnológico
5.1.1.2 | Transformación de la cultura y los procesos internos sobre la base de la digitalización, el uso intensivo de la información, y la automatización de los flujos de trabajo | Iniciativa Estratégica | Cantidad de proyectos tecnológicos a desarrollar orientados al ciudadano |  | SIL, Portales Web, Soporte Tecnológico | 1 | Presentar los planes y proyectos tecnológicos orientados al ciudadano (SIL) / Puesta en ejecución de mejoras en el Sistema de Información Legislativa | Sitio Web Institucional Actualizado | 100% | T1 | T2 | Sistema de Información Legislativa (SIL)
[6 empty] | 2 | Reestructurar de forma general el portal web institucional y completar la migración de datos y documentos legislativos del anterior portal para viabilizar su facilidad de acceso y utilización por medios electrónicos | Modulo de Sistema de Tickets | 100% | T1 | T2 | Unidad de Portales Web
|  |  | Porcentaje de avence respecto a la reestructuración del Portal Web y los proyecctos tecnológicos vinculados a los procesos internos | 80% |  | 3 | Optimización e implementación de un sistema de tickets para la digitalización de los servicios brindados por el departamento. | Sistema de conexión remota | 100% | T1 | T2 | Unidad de Soporte Tecnológico
[6 empty] | 4 | Ejecución y puesta en funcionamiento de un módulo de conexión remota para asistencia en los servicios técnicos | Sistema de telefonía IP en pleno funcionamiento | 100% | T1 | T2 | Unidad de Soporte Tecnológico
5.1.1.3 | Reestructuración de la Infraestructura de Red de Datos para la Optimización de los procesos y adecuación a las nuevas tecnologías | Iniciativa Estratégica | Cantitad de Proyectos ejecutados | 3 | Redes | 1 | Implementación de una nueva red inalámbrica |  | 100% | T1 | T2 | Servidores/Redes
[6 empty] | 2 | Ejecución de una nueva red alámbrica |  | 100% | T1 | T2 | Servidores/Redes
[6 empty] | 3 | Implementación de una nueva Central Telefónica |  | 100% | T1 | T2 | Servidores/Redes

## Table 8
Cámara de Diputados de la República Dominicana Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2025- DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Código | Figura | Categoría | Indicador operativo | Meta | Área responsable | No. | Actividad | Entregable | Peso | Fecha inicio | Fecha fin | Área involucrada
3 | Imagen e Impacto Externo e Interno | Eje temático
3.1 | Obtener un alto grado de valoración en la ciudadanía impactando positivamente en la sociedad, con un alto nivel de eficiencia y coherencia en la comunicación e imagen interna y externa | Directriz Estratégica
3.1.1 | Elaborar y ejecutar un plan integrado de comunicaciones interna y externa, que vincule de forma activa y positiva tanto al personal de la Cámara como a la ciudadanía en general y los actores claves | Objetivo Estratégico
3.1.1.1 | Fortalecimiento de la gestión de comunicación interna y externa. | Iniciativa Estratégica | Desarrollar políticas efectivas y dinámicas de comunicación interna y externa | 100% | Relaciones Pública y Comunicaciones y, Recursos Humanos | 1 | Reunión del equipo de comunicación | Minuta de los acuerdos | 5% | T1 | T1 | Relaciones Pública y Comunicaciones con sus dependencias; presidencia, administrativo, recursos humanos
[6 empty] | 2 | Reunión con los departamentos involucrados | Minuta de los acuerdos | 5% | T1 | T1
[6 empty] | 3 | Análisis situacional (Matriz DAFO) | Informe matriz | 20% | T1 | T2
[6 empty] | 4 | Definir políticas de comunicación interna y externa | Borrador del esquema de las políticas | 20% | T1 | T2
[6 empty] | 5 | Socializar del borrador | Reunión con los departamentos involucrados | 10% | T2 | T3
[6 empty] | 6 | Inclusión de los aportes al borrador y revisión final | Borrador del esquema de las políticas | 10% | T3 | T3
[6 empty] | 7 | Aprobación documento final | Políticas de comunicación interna y externa | 30% | T3 | T4
3.1.1.2 | Elaboración e implementación de un plan de comunicación interna altamente vinculante, que cubra e integre todos los estamentos de Cámara. | Iniciativa Estratégica | Plan de Comunicación interna | 75% | Relaciones Pública y Comunicaciones, y Recursos Humanos | 1 | Reunión del equipo de comunicación | Minuta de los acuerdos | 5% | T1 | T1 | Relaciones Pública y Comunicaciones con sus dependencias; Presidencia, Administrativo, Recursos Humanos
[6 empty] | 3 | Levantamiento de información | Informe matriz (DAFO) | 20% | T2 | T3
[6 empty] | 4 | Elaboración del documento de comunicación interna altamente vinculante | Borrador del plan de comunicación interna altamente vinculante | 25% | T2 | T3
[6 empty] | 5 | Socializar el borrador | Reunión con los departamentos involucrados | 10% | T3 | T3
[6 empty] | 6 | Aprobación documento final | Plan de comunicación interna | 30% | T3/2 | T3/2
3.1.1.3 | Elaboración e implementación de un plan de mejora de la imagen institucional de la Cámara, en términos de símbolos, signos distintivos, discursos y acciones hacia lo externo de la institución. | Iniciativa Estratégica | Rediseñar los elementos y características gráficas de la identidad corporativa (simbología) | 50% | Relaciones Pública y Comunicaciones e Imagen Institucional | 1 | Reuniones del equipo de comunicación con las áreas involucradas | Minuta de los acuerdos | 5% | T1 | T1 | Relaciones Pública y Comunicaciones con sus dependencias; Presidencia, Administrativo, Legislativo
[6 empty] | 2 | Levantamientos de información sobre lo que existe | Informe de los resultados | 10% | T1 | T2
[6 empty] | 3 | Contratación de un diseñador externo | Documentos en orden para convenio | 10% | T2 | T2
[6 empty] | 4 | Analizar documentos relacionados al tema como resoluciones, la constitución y ley de símbolos patrios | Conclusiones del análisis | 5% | T2 | T2
[6 empty] | 5 | Conceptualización de diseño de la línea gráfica | Primer boceto de la línea gráfica | 10% | T2 | T3
[6 empty] | 6 | Desarrollar una guía visual que sirve para graficar, exponer y aterrizar el concepto | Crear un moodboard o tablero de inspiración (lluvia de ideas) | 20% | T2 | T3
[6 empty] | 7 | Presentación de la selección del tipo de paleta de colores más adecuada | Paleta cromática y textura escogida | 5% | T2 | T3
[6 empty] | 8 | Presentación de la selección de la familia tipográfica para la representación visual del lenguaje | Familia Tipográfica seleccionada | 10% | T2 | T3
[6 empty] | 9 | Socializar del borrador | Borrador de la línea gráfica | 5% | T3 | T3
[6 empty] | 10 | Aprobación del documento final | Plan de mejora de la imagen institucional | 15% | T4 | T4
[6 empty] | 11 | Diseño de campañas interna y externa | Lanzamiento de campaña interna y externa para presentar la nueva imagen institucional | 5% | T4 | T4 | Acto oficial para colaboradores internos y externos
3.1.1.4 | Elaboración e implantación de un plan de comunicación externa, con fuerte énfasis en la vinculación con la sociedad y la ciudadanía, en concordancia con el plan de mejora de la imagen institucional. | Iniciativa Estratégica | Plan de Comunicación externa | 50% | Relaciones Pública y Comunicaciones e Imagen Institucional | 1 | Reunión de comunicación y partes interesadas | Minuta de las conclusiones | 5% | T1 | T1 | Relaciones Pública y Comunicaciones con sus dependencias, comisiones
[6 empty] | 2 | Realizar un análisis DAFO | Conclusiones del levantamiento de datos | 10% | T1 | T2
[6 empty] | 3 | Definir y promover un mensaje clave acorde a la misión, visión y valores el cual debe ser oficial | Presentación del mensaje final y el tipo de formato para su promoción | 20% | T2 | T2
[6 empty] | 4 | Creación de campañas institucionales | Objetivos, diseño del formato, medios de difusión, presupuesto, responsables, plan de acción, medición y control | 10% | T2 | T3
[6 empty] | 5 | Uso de las distintas herramientas de comunicación digital (online) | Post, reels, carrusel entre otras herramientas de difusión | 5% | T2 | T3
[6 empty] | 6 | Uso de los distintos canales de difusión tradicional (offline) | Notas de prensa, entrevistas, colocación de publicidad, ruedas de prensa herramientas de comunicación corporativa entre otros | 5% | T2 | T3
[6 empty] | 7 | Elaboración del primer borrador y socialización con las partes interesadas | Presentación del primer borrador con posibles sugerencias integradas | 10% | T3 | T4
[6 empty] | 8 | Aprobación del documento final | Plan de Comunicación externa | 20% | T4 | T4

## Table 10
Cámara de Diputados de la República Dominicana Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2025- DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Código | Figura | Categoría | Indicador operativo | Meta | Área responsable | No. | Actividad | Entregable | Peso | Fecha inicio | Fecha fin | Área involucrada
2 | Orientación a los Resultados y la Eficiencia | Eje temático
2.1 | Conseguir los más altos niveles de desempeño en el tren legislativo de la Cámara de Diputados, atendiendo diligentemente los temas de la agenda priorizada, dinamizando el trabajo de las comisiones e impulsando los procesos de conocimiento de leyes e iniciativas | Directriz Estratégica
2.1.3 | Transformar la organización desde la perspectiva funcional, estableciendo la gestión por procesos y la calidad en el servicio y la gestión | Objetivo Estratégico
2.1.3.1 |  |  | Informe levantamiento procesos existente documentados y no documentados | 100% |  | 1 | Reunión para conformar equipo revisión de los procesos | Minuta reunion | 20% | T1 | T1 | Planificación y Desarrollo
[6 empty] | 2 | Levantamiento de los procesos documentados actuales | Informe de los procesos documentados | 40% | T1 | T1 | Planificación y Desarrollo
[7 empty] | Levantamiento de los procesos por documental | Infome de procesos por documental | 40% | T1 | T1 | Planificación y Desarrollo
| Revisión, mejora y/o rediseño de los procesos claves de la institución, consiguiendo un alto grado de integración a través de una certificación de calidad | Iniciativa Estratégica | Informe de revision, mejora y/o rediseño de los procesos | 100% | Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional | 1 | Realizar cronograma de trabajo de las areas a mejorar sus procesos y las areas faltantes sin procesos documentados | Cronograma de trabajo | 10% | T1 | T1 | Planificación y Desarrollo
[6 empty] | 2 | Comunicar al presidente de la Cámara del trabajo a realizar | Comunicación | 10% | T1 | T1 | Planificación y Desarrollo
[6 empty] | 3 | Comunicar a los responsable de areas el trabajo a realizar con la fecha que el area será intervenidad | Comunicación | 20% | T2 | T2 | Planificación y Desarrollo y todas las areas de la institución
[6 empty] | 4 | Realizar el trabajo de revision, mejora y/o rediseño de los procesos de las distintas areas. | Carpeta con los procesos y mapa de procesos de la institucion actualizado y mejorado | 30% | T2 | T3 | Planificación y Desarrollo y todas las areas de la institución
[6 empty] | 5 | Informe final con todos los procesos documentados y mejorados | Informe | 30% | T4 | T4 | Planificación y Desarrollo
|  |  | Areas certificadas | 2 |  | 1 | Reunion con RRHH para definir areas a certificar | Minuta | 5% | T1 | T1 | Planificación y Desarrollo y RRHH
[6 empty] | 2 | Selección de la entidad acreditada para la certificación | Contrato | 5% | T1 | T1 | Planificación y Desarrollo y RRHH
[6 empty] | 3 | Relizar diagnostico inicial | Informe levantamiento | 10% | T1 | T2 | Planificación y Desarrollo y RRHH
[6 empty] | 4 | Elaboracion de la documentación | Documentacion | 20% | T2 | T2 | Planificación y Desarrollo
[6 empty] | 5 | Implementacion del SGC | Cronograma de trabajo | 40% | T2 | T3 | Planificación y Desarrollo y rRHH
[6 empty] | 6 | Realizar Auditoría | informe auditoria | 10% | T3 | T4 | Planificación y Desarrollo y institucion cerficadora
[6 empty] | 7 | Realizar la auditoria de la certificación por parte de la entidad acreditada. | Cerrtificación | 10% | T3 | T3 | Planificación y Desarrollo, institucion certificadora
2.1.3.2 | Mejora de la cultura de servicio y calidad en las ejecutorias legislativas, administrativas y áreas misionales | Iniciativa Estratégica | Capacitación en servicio al cliente y calidad | 50% | Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional | 1 | Realizar reunión con RRHH para definir programa de capacitación enfocada a las areas legislativa, administrativa y areas misionales. | Minuta | 10% | T1 | T1 | Planificación y Desarrollo y RRHH
[6 empty] | 2 | Establecer programa de capacitación | programa de capacitacion | 30% | T1 | T1 | Planificación y Desarrollo y RRHH
[6 empty] | 3 | desarrollar el programa de capacitacion definido con las areas seleccionadas | informe de avance del programa | 30% | T1 | T4 | Planificación y Desarrollo y RRHH
|  |  | Medir el nivel de servicio que ofrece | 100% |  | 1 | Reunión para definir el metodo para medir el nivel de servicio | Minuta reunion | 10% | T1 | T1 | Planificación y Desarrollo y RRHH
[7 empty] | Aplicar el metodo | Encuenta | 60% | T1 | T4 | Planificación y Desarrollo y RRHH
[6 empty] | 2 | Analizar la información | Informe | 30% | T4 | T4 | Planificación y Desarrollo y RRHH

## Table 12
Cámara de Diputados de la República Dominicana Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2025- DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Código | Figura | Categoría | Indicador operativo | Meta | Área responsable | No. | Actividad | Entregable | Peso | Fecha inicio | Fecha fin | Área involucrada
2 | Orientación a los Resultados y la Eficiencia | Eje temático
2.1 | Conseguir los más altos niveles de desempeño en el tren legislativo de la Cámara de Diputados, atendiendo diligentemente los temas de la agenda priorizada, dinamizando el trabajo de las comisiones e impulsando los procesos de conocimiento de leyes e iniciativas | Directriz Estratégica
2.1.4 | Transformar la organización, desde el punto de vista de las estadīsticas para tomar decisiones basadas en un diagnóstico eficiente | Objetivo Estratégico
2.1.4.1 | Consolidación, sistematización y actualización de las estadísticas de las actividades legislativas, administrativas y órganos de apoyo | Iniciativa Estratégica | Sistema Estadístico Institucional | 40% | Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional | 1 | Definir equipo y cronograma de trabajo | Minuta y cronograma de trabajo | 10% | T1 | T1 | Planificacion y desarrollo
[6 empty] | 2 | Adquisición de un software | Documentacion compra | 20% | T1 | T2 | Planificacion y desarrollo, Secretaria general administrativa, secretaria general legislativa, tecnologia de la informacion, compra y presidencia
[6 empty] | 3 | Capacitación y uso del software | informe de capacitacion | 20% | T2 | T2 | Planificacion y desarrollo, TIC
[6 empty] | 4 | Alimentacion e Implementación software | informe implementacion | 30% | T2 | T3 | Planificacion y desarrollo, TIC
[6 empty] | 5 | Gestión y monitoreo | informe monitoreo | 20% | T3 | T4 | Planificacion y desarrollo
2.1.4.2 | Articulación y mantenimiento de la serie histórica de las principales actividades de la Cámara de Diputados y sus principales indicadores | Iniciativa Estratégica | Series historicas principales de las actividades CD | 50% | Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional | 1 | Reunión para definir las principales Series historicas de la CD | Minuta | 10% | T1 | T1 | Planificacion y desarrollo, Secretaria general administrativa, secretaria general legislativa, tecnologia de la informacion
[6 empty] | 2 | Levantamiento series historicas CD | informe principales series historicas | 20% | T1 | T1 | Planificacion y desarrollo y todas las areas involucradas
[6 empty] | 3 | Empoderando al DPDI para la recoleccion de informacion | Comunicación de presidencia | 20% | T1 | T2 | Planificacion y desarrollo, Secretaria general administrativa, secretaria general legislativa y presidencia
[6 empty] | 4 | Reunión con las distintas unidades para comunicarle sobre el levantamiento y recoleccion de informacion para las series historicas de la CD | Minutas de las reuniones | 30% | T2 | T3 | Planificacion y desarrollo y todas las areas involucradas
[6 empty] | 2 | Informe series historicas CD | Base de tados | 20% | T3 | T4 | Planificacion y desarrollo
|  |  | Indicadores estadisticos | 50% |  | 3 | Reunión para definir los principales indicadores estadísticos de la CD | Munuta reunion | 20% | T1 | T1 | Planificacion y desarrollo y todas las areas involucradas
[7 empty] | informar a todas las ares sobre el proceso de levantamiento de informacion | comunicaciones para informar | 20% | T1 | T2 | Planificacion y desarrollo y todas las areas involucradas
[7 empty] | Levatamiento indicadores | informe indicadores | 60% | T2 | T3 | Planificacion y desarrollo
2.1.4.3 | Establecemiento de reportes fijos y a demanda de las informaciones estadísticas disponibles | Iniciativa Estratégica | Configuración de la funcionalidad del SIL | 50% | Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional | 1 | Reunión con Sec. General Legislativa y direccion de informática para solicitar reportes fijos y a demanda. | minuta | 10% | T1 | T1 | Planificacion y desarrollo, Secretaria general administrativa, secretaria general legislativa
[6 empty] | 2 | Establecer cronograma de trabajo con Direccion de informatica | Cronograma de trabajo | 20% | T1 | T1 | Planificacion y desarrollo
[6 empty] | 3 | Configuración de la funcionalidad del SIL | informe sobre avances de los trabajos | 40% | T2 | T3 | Direccion de informatica
[6 empty] | 4 | Validación de la solución informática | informe sobre la validacion | 20% | T3 | T4 | Planificacion y desarrollo, Secretaria general administrativa, secretaria general, direccion de informatica
[6 empty] | 5 | Gestión y monitoreo automatizado | informe de monitoreo de la solucion informatica | 10% | T4 | T4 | Planificacion y desarrollo

## Table 14
Cámara de Diputados de la República Dominicana Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2025- DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Código | Figura | Categoría | Indicador operativo | Meta | Área responsable | No. | Actividad | Entregable | Peso | Fecha inicio | Fecha fin | Área involucrada
2 | Orientación a los Resultados y la Eficiencia | Eje temático
2.1 | Conseguir los más altos niveles de desempeño en el tren legislativo de la Cámara de Diputados, atendiendo diligentemente los temas de la agenda priorizada, dinamizando el trabajo de las comisiones e impulsando los procesos de conocimiento de leyes e iniciativas | Directriz Estratégica
2.1.5 | Transformar la organización, desde el punto de vista de la cooperación internacional para consolidar las relaciones internacionales como instrumento de la promoción del desarrollo nacional | Objetivo Estratégico | Un Plan Plurianual de Cooperación Internacional elaborado | Un Plan elaborado en su versión digital, Documento borrador | Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional |  | Levantamiento de información y conceptualización del documento.2 Definicion de metas, objetivos e indicadores. 3- Socialización del Plan con el director de Planificación y el equipo. Aprobación del documento final, socialización y difusión. | Plan anual elaborado de Cooperación Internacional
2.1.5.1 | Gestión de los planes, programas y proyectos de cooperación internacional para el apoyo de la Cámara de Diputados, para impulsar el desarrollo de sus capacidades | Iniciativa Estratégica | Un proyecto indentificado | 50% | Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional | 1 | Identificación proyecto a evaluar | Reunión con organismos internacionales | 20% | T2 | T3 | Relaciones Internacionales
[6 empty] | 2 | Completar ficha del proyecto | Ficha del proyecto | 10% | T2 | T3 | Relaciones Internacionales
[6 empty] | 3 | Realizar Informe de valoración del proyecto | informe de valoración del proyecto redactado y entregado | 20% | T2 | T3 | Relaciones Internacionales
[6 empty] | 4 | Aprobación del proyecto de la Presidencia | Proyecto firmado por las partes | 40% | T3 | T4 | Presidencia, Planificación y Relacioens Internacionales
[6 empty] | 5 | implementación del Proyecto | Informe de seguimiento de la implementación | 10% | T4 | T4 | Relaciones Internacionales
2.1.5.2 | Fortalecimiento de la participación proactiva en las relaciones con organismos multilaterales | Iniciativa Estratégica | Un acuerdo con un organismo multilateral | 50% | Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional | 1 | Identificación de oportunidades de Cooperación | Oportunidades de cooperación Identificada | 10% | T4 | T4 | Planificación y Relaciones Internacionales
[6 empty] | 2 | Definición y/o revisión del documento (fichas) de acuerdo o convenio a ser aprobado | Borrador del acuerdo o convenio | 10% | T4 | T4 | Planificación y Relaciones Internacionales
[6 empty] | 3 | Realización de discusiones técnicas sobre el contenido del acuerdo o convenio. | Contenidos del acuerdo o convenio | 20% | T4 | T4 | Planificación y Relaciones Internacionales
[7 empty] | Aprobación del acuerdo por las partes | Acuerdo firmado | 40% | T4 | T4 | Presidencia, Planificación y Relacioens Internacionales
[6 empty] | 4 | Implementación del acuerdo | Informe de seguimiento de la implementación | 20% | T4 | T4 | Planificación y Relaciones Internacionales
2.1.5.3 | Consolidación de espacios de diálogo con otros parlamentos que permitan la implementación conjunta de proyectos de interés mutuo en el marco de las mejores prácticas (benchmarking) | Iniciativa Estratégica | Participación en dos espacios de Dialogos | 100% | Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional | 1 | Identificación de los parlamentos a dialogar | Informe levantamiento dialogo | 20% | T2 | T3 | Planificación y Relaciones Internacionales
[6 empty] | 2 | Reunión de coordinación de dialogo | Minuta de reunión | 20% | T2 | T3 | Planificación y Relaciones Internacionales
[6 empty] | 3 | Realización de los diálogos | Informe sobre los dialogos | 40% | T2 | T3 | Planificación y Relaciones Internacionales
[6 empty] | 4 | Identificación de oportunidades de Cooperación | Informe sobre cooperación identificada | 10% | T2 | T3 | Planificación y Relaciones Internacionales
[6 empty] | 5 | Relatoria contentiva de la participación de Dialogo | informe sobre la relatoria de la participación de diálogo | 10% | T2 | T3 | Planificación y Relaciones Internacionales
6
7
1

## Table 16
Cámara de Diputados de la República Dominicana Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2025- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Código | Figura | Categoría | Indicador operativo | Meta | Área responsable | No. | Actividad | Entregable | Peso | Fecha inicio | Fecha fin | Área involucrada
4 | Gestión del Talento y Carrera Administrativa | Eje temático
4.1 | Desarrollar competencias en el personal para que logren el éxito en sus funciones, a través de la implementación de la ley de carrera administrativa, para los empleados | Directriz Estratégica
4.1.2 | Fomentar un clima de integración, trabajo en equipo e inclusión como parte de la cultura organizacional de la institución, y en alineamiento con sus valores | Objetivo Estratégico
4.1.2.1 | Desarrollo e implantación de un completo y ejemplar programa de inclusión e igualdad de oportunidades, fomentando la cultura correspondiente en toda la organización | Iniciativa Estratégica | Porcentaje de Ejecución programa de inclusión e igualdad de oportunidades. | 100% | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Ejecución de programa de Inclusión e Igualdad de Oportunidadades. | Informe de solicitudes y atencin a los usuarios. | 50% | T1 | T4 | Administrativo, Financiero, Presidencia,
[6 empty] | 2 | Seguimiento y Evaluación de la ejecución y resultados del progama | Informe de solicitudes y atencion a los usuarios. | 30% | T1 | T4 | Planificacion
[6 empty] | 3 | Solicitud de Postulación al sello RD Incluye. | Obtención del Sello RD Incluye | 20% | T1 | T4 | Presidencia, Administrativo
|  |  | Postulacion de la insitucion al sello RD Incluye. | 100% |  | 4 | Dilvulgar logros obtenidos del programa | Informe | 10% | T1 | T4 | TI, Comunicaciones, Prensa
4.1.2.2 | Promoción de un clima de integración, colaboración y trabajo en equipo, con altos niveles de eficiencia y efectividad del personal | Iniciativa Estratégica | % Satisfaccion de empleados con el clima organizacional. | 100% | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Realizar encuestas de Clima Laboral | Informe de Encuesta de Clima Laboral | 50% | T1 | T4 | Todas las áreas
[6 empty] | 2 | Ejecutar plan de acción luego de realizar la encuesta de Clima. | Informe Plan de acción ante los resultados | 50% | T1 | T4 | RRHH, administrativo, presidencia
[6 empty] | 3 | Ejecucion de actividad de reconocimientos al personal que ofrecen un Servicio excelente. | Certificados, fotos | 50% | T1 | T4 | RRHH, Administrativo, Financiero, Comunicaciones
4.1.2.3 | Diseño de Metodologia Evaluacion y Gestion del Desempeño | Iniciativa Estratégica | Porcentaje de Ejecución de evaluaciones por competencias y habilidades relizadas. | 100% | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Ejecución de las evaluaciones de desempeño por competencias y habilidades por areas. | Herramienta diseñada e implementada | 50% | T1 | T4 | Todas las áreas
[6 empty] | 2 | Desarrollar acciones de fortalecimiento de competencias y habilidades. | Informe de Resultados de evaluaciones para integrar al programa de capacitación. | 50% | T1 | T4 | Todas las áreas
4.1.2.4 | Certificacion bajo Norma ISO 9001-2015 en los Procesos de Recursos Humanos. | Iniciativa Estratégica | Porcentaje de Ejecución de la Certificación de la Norma ISO en las áreas. | 100% | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Seguimiento a la Herramienta diseñada e implementada. | Informe de Auditorias Internas | 60% | T1 | T4 | RRHH, Serv Generales, Compras, Informatica, Administrativo, Financiera, Presidencia, Planificacion, Comunicaciones
[6 empty] | 2 | Cumplimiento Programa de auditoria interna. | Auditoria Interna | 30% | T1 | T4 | RRHH,Serv Generales, Compras, Informatica
|  |  | Obtención de la Certificación ISO 9001:2015 | 100% |  | 3 | Seguimiento al plan de acción luego de los hallazgos encontrados. | Acciones correctivas | 20% | T1 | T4 | RRHH,Serv Generales, Compras, Informatica

## Table 18
Cámara de Diputados de la República Dominicana Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2025- OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Código | Figura | Categoría | Indicador operativo | Meta | Área responsable | No. | Actividad | Entregable | Peso | Fecha inicio | Fecha fin | Área involucrada
3 | Imagen e Impacto Externo e Interno | Eje temático
3.1 | Obtener un alto grado de valoración en la ciudadanía impactando positivamente en la sociedad, con un alto nivel de eficiencia y coherencia en la comunicación e imagen interna y externa | Directriz Estratégica
3.1.2 | Desarrollar e implementar mecanismos para fortalecer la transparencia y el impacto externo, con miras a mejorar la imagen y percepción de la Cámara ante la sociedad y la ciudadanía | Objetivo Estratégico
3.1.2.1 | Cumplimiento con los criterios de la Ley 200-04 y su Reglamento de Aplicación, en procura de mejorar la transparencia ante la ciudadanía y los actores claves. | Iniciativa Estratégica | Gestionar la totalidad de las solicitudes recibidas por las diferentes vias, que especifia la ley y dar cumplimiento a los plazos. | 100% | Oficina de Acceso a la Información Pública | 1 | Atender y recibir las solicitudes de información, por los diferentes medios previstos en la Ley y su Reglamento. | Informes de actividades de la oficina, Estadisticas, Archivo digital de las solicitudes gestionadas. | 100% | T1 | T4 | SGA, SGL, RR-HH.
[6 empty] | 2 | Dar respuestas a las solicitudes recibidas ó remitirla al departamento correspondiente que servirá la informacion a los fines de dar dicha respuesta, según corresponda. | documento solicitado | 100% | T1 | T2 | SGA, SGL, RR-HH.
|  |  | Dar cumplimiento a las publicaciones a acargo de la oficina. | 100% |  | 3 | Realizar los reportes y publicaciones, según corresponda. | reportes | 100% | T1 | T2 | SGA, SGL, RR-HH.
[6 empty] | 4 | Remitir o transferir las solicitudes que llegan a la oficina, que no son de competencia de la Institucion. | Comunicación explicativa | 100% | T1 | T2 | SGA, SGL, RR-HH.

## Table 20
Cámara de Diputados de la República Dominicana Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2025- DEPARTAMENTO DE RELACINES INTERNACIONALES
Código | Figura | Categoría | Indicador operativo | Meta | Área responsable | No. | Actividad | Entregable | Peso | Fecha inicio | Fecha fin | Área involucrada
2 | Orientación a los Resultados y la Eficiencia | Eje temático
2.1 | Conseguir los más altos niveles de desempeño en el tren legislativo de la Cámara de Diputados, atendiendo diligentemente los temas de la agenda priorizada, dinamizando el trabajo de las comisiones e impulsando los procesos de conocimiento de leyes e iniciativas | Directriz Estratégica
2.1.5 | Transformar la organización, desde el punto de vista de la cooperación internacional para consolidar las relaciones internacionales como instrumento de la promoción del desarrollo nacional | Objetivo Estratégico
2.1.5.4 | Fortalecimiento de la participacion proactiva de las relaciones interdepartamental e interinstitucional | Iniciativa Estratégica | Nivel de cumplimiento con los requerimientos de las actividades organizadaspor el Departamento | 100% | Rel. Internacioanles | 1 | Realización de actividades cumpliendo con el requerimiento definido para cada actividad | Informe de actividades de realizadas | 50% | T1 | T1 | Dirección de Protocolo
[6 empty] | 2 | Fortalecer en el equipo de trabajo el nivel de compromiso institucional | Informe de actividades realizadas sobre el compromiso institucional | 20% | T2 | T4 | Dirección de Protocolo
[6 empty] | 3 | Fortalecer en el equipo de trabajo el nivel de conocimientos | Informe de capacitación anual | 20% | T3 | T4 | Dirección de Protocolo
[6 empty] | 4 | Evaluación de los resultados | informe de resultados | 10% | T4 | T4 | Dirección de Protocolo

## Table 21
Cámara de Diputados de la República Dominicana Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2025- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Figura | Categoría | Indicador operativo | Meta | Área responsable | No. | Actividad | Entregable | Peso | Fecha inicio | Fecha fin | Área involucrada
Medio Ambiente | Eje temático
Elaborar un modelo, así como un manual para documentar e implementar un Sistema de Gestión Ambiental en la Cámara de Diputados. Este modelo se aplicará a todas las áreas, actividades y servicios desarrollados por la Cámara de Diputados | Directriz Estratégica
Elaborar el modelo y el manual para documentar el sistema de gestión medioambiental | Objetivo Estratégico
Identificación de los aspectos e impactos ambientales significativos de la Cámara de Diputados | Iniciativa Estratégica | Cantidad de aspectos ambientales importantes identificado en la CD | 10 | Departamento de Servicios Generales | 1 | Realizar diagnostico de los aspectos ambientales y su impacto | Informe de diagnostico ambiental | 10% | T2 | T2 | Servicios Generales
[5 empty] | 2 | elavorar un plan de accion | Plan de accion de gestion ambiental | 10% | T2 | T2 | Servicios Generales
[5 empty] | 3 | Presentar informer de diagnostico a las partes interesadas e involucradas |  | 20% | T2 | T2 | Servicios Generales
[5 empty] | 4 | Implementación de un plan de accion | cronograma de ejecucion del plan de acción | 40% | T3 | T3 | Presidencia,secretaria general administrativa, planificacion y recursos humanos
[5 empty] | 5 | Evaluar los resultados del plan de accion | informe de resultados del plan de acción | 20% | T4 | T4 | Servicios Generales
Definición de la política ambiental institucional | Iniciativa Estratégica | Requerimiento de la mejora ambiental que rige la CD | 10 | Departamento de Servicios Generales | 1 | Realizar un estudio de la politica ambietal de la institución | Informe estaditico | 15% | T2 | T2 | Servicios Generales
[5 empty] | 2 | Plantear un plan de acción de riesgo | Informe plan de riesgo | 40% | T2 | T2 | Servicios Generales
[5 empty] | 3 | Presentar informer de diagnostico a las partes interesadas e involucradas | Parte estadistica de documentos recibidos | 25% | T3 | T3 | Presidencia,secretaria general administrativa, planificacion y recursos humanos
[5 empty] | 4 | Evaluar el resultado del plan de acción | Resultado del plan de acción | 20% | T3 | T3 | Servicios Generales
Definición de los principios básicos que van a regir la Política Medioambiental de la Cámara de Diputados | Iniciativa Estratégica | Estrategias a utilizar para hacer frente a los problemas ambientales en la CD | 10 | Departamento de Servicios Generales | 1 | Realizar un principio de responsabilidad medioambiental | Informe del entorno | 15% | T2 | T2 | Presidencia,secretaria general administrativa, planificacion y recursos humanos
[5 empty] | 2 | Principio de prevencion | Informe de prevencion antes de que pueda pasar | 15% | T2 | T2 | Servicios Generales
[5 empty] | 3 | principio de sustitucion | Informe de sustitucion de sustancias contaminante | 30% | T3 | T3 | Presidencia,secretaria general administrativa, planificacion y recursos humanos
[5 empty] | 4 | Principio de la cooperación | cronograma de ejecucion del plan de acción | 30% | T3 | T3 | Presidencia,secretaria general administrativa, planificacion y recursos humanos
[5 empty] | 5 | Evaluar el resultado del plan de acción | informe de resultados del plan de acción | 10% | T3 | T3 | Servicios Generales
Establecimiento de la estructura para fijar las responsabilidades y jerarquías que permitan que la Cámara de Diputados cumpla con los lineamientos establecidos en su pol tica ambiental | Iniciativa Estratégica | Relación de una estructura departamental que pueda regir y cominicar para el cumplimiento de cada unas de las actuvidades medioambientales de la CD | 80 | Departamento de Servicios Generales | 1 | Levantamiento departamental | Informe de organización por jerarquia | 10% | T3 | T3 | Servicios Generales
[5 empty] | 2 | Crear un flujograma institucional acorde con las necesidades medioambientales | Informe flujograma | 50% | T3 | T3 | Planificacion y Desarrollo, Representación, Recursos Humanos, servicios Generales
|  | Desarrollar una iniciativa estrategica acorde a las necesidades medioambientales en la CD | 80 |  | 3 | Cronograma de trabajo | Informe cronograma | 20% | T4 | T4 | Servicios Generales
[5 empty] | 4 | Resultado de plan de acción | informe de resultados del plan de acción | 20% | T4 | T4 | Servicios Generales, Planificación y Desarrollo

## Table 23
Cámara de Diputados de la República Dominicana Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2025- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Código | Figura | Categoría | Indicador operativo | Meta | Área responsable | No. | Actividad | Entregable | Peso | Fecha inicio | Fecha fin | Área involucrada
6 | Medio Ambiente | Eje temático
6.1 | Elaborar un modelo, así como un manual para documentar e implementar un Sistema de Gestión Ambiental en la Cámara de Diputados. Este modelo se aplicará a todas las áreas, actividades y servicios desarrollados por la Cámara de Diputados | Directriz Estratégica
6.1.2 | Implementar y dar seguimiento al sistema de gestión medioambiental según el manual | Objetivo Estratégico
6.1.2.1 | Elaboración de un Programa de Gestión Ambiental que contenga los objetivos, metas ambientales, las actividades a desarrollar e indicadores | Iniciativa Estratégica | Programa de la mejora en el sistema de gestion ambiental | 100 | Departamento de Servicios Generales, Planificacion y desarrollo, RRHH | 1 | Reuniones interpantamental para definir objetivos, metas e indicadores ambientales |  | 20% | T2 | T2 | Planificacion y desarrollo, Servicios Generales y Recursos Humanos
[6 empty] | 2 | Aprobación del programa Ambiental | Programa de gestiom ambiental | 50% | T2 | T2 | Presidencia, Secretaria General Administrativo
|  |  | Capacitación para la implementación de cronograma ya previamente establecido | 50 |  | 3 | Ejecución y monitoreo | Informe general de ejecución y monitoreo | 30% | T3 | T4 | Servicios Generales